## RESUMEN
RESTA COBRAR |  | 9006000 |  | ESTR. + EMPLACADO | MASILLADO
4to PISO |  | 327 | M2 | 2267847.5248 | 971934.6535
PASILLOS |  | 565 | M2 | 3918452.1452 | 1679336.6337
ASCENSOR Y PLENO |  | 17 | M2 | 117900.33 | 50528.7129
| TOTAL | 909 | M2
|  |  |  | 6304200 | 2701800
PRECIO TERMINADO |  | 9907.5908 | M2
ESTRUCTURA + EMPLACADO |  | 6935.3135 | M2 | 4036352.4752
MASILLADO |  | 2972.2772 | M2

## CASH FLOW
OOST II - PINTURA GUSTAVO
MES BASE ACTUALIZACIÓN |  | 2026-04-01
MONTO DE OBRA INICIAL |  | 64500000
ANTICIPO |  | 6000000 | 9.302%
|  |  |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO
ITEM | DESCRIPCIÓN | % ITEM | FINALIZADO | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14
1 | MASILLADO PAREDES | 25% |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10
1 | P.B. | 5% | 5% |  | 2.5% | 2.5%
2 | 1° PISO | 5% | 5% |  | 2.5% | 2.5%
3 | 2° PISO | 5% | 5% |  |  | 2.5% | 2.5%
4 | 3° PISO | 5% | 5% |  |  | 2.5% | 2.5%
5 | 4° PISO | 5% | 5% |  |  | 1.25% | 3.75%
2 | PINTURA PAREDES | 25%
1 | P.B. | 5% | 5% | [6 empty] | 2.5% |  |  |  |  | 2.5%
2 | 1° PISO | 5% | 5% | [6 empty] | 2.5% |  |  |  |  | 2.5%
3 | 2° PISO | 5% | 5% | [6 empty] | 2.5% |  |  |  |  | 2.5%
4 | 3° PISO | 5% | 5% | [7 empty] | 2.5% |  |  |  |  | 2.5%
5 | 4° PISO | 5% | 5% | [7 empty] | 2.5% |  |  |  |  | 2.5%
3 | MASILLADO DURLOCK | 25%
1 | P.B. | 5% | 5% |  |  |  |  | 2% | 2% |  |  |  |  | 1%
2 | 1° PISO | 5% | 5% |  |  |  |  | 2% | 2% |  |  |  |  | 1%
3 | 2° PISO | 5% | 5% |  |  |  |  | 2% | 2% |  |  |  |  | 1%
4 | 3° PISO | 5% | 5% |  |  |  |  | 2% | 2% |  |  |  |  | 1%
5 | 4° PISO | 5% | 5% | [5 empty] | 2% | 2% |  |  |  | 1%
4 | PINTURA DURLOCK | 20%
1 | P.B. | 4% | 4% | [7 empty] | 1.5% |  |  |  |  | 2.5%
2 | 1° PISO | 4% | 4% | [7 empty] | 1.5% | [5 empty] | 2.5%
3 | 2° PISO | 4% | 4% | [7 empty] | 1.5% | [5 empty] | 2.5%
4 | 3° PISO | 4% | 4% | [8 empty] | 1.5% |  |  |  |  | 2.5%
5 | 4° PISO | 4% | 4% | [8 empty] | 1.5% |  |  |  |  | 2.5%
5 | PINTURA SUBSUELO | 5%
1 | PINTURA DIRECTO SOBRE PARED | 5% | 5% | [9 empty] | 5%
| TOTAL OBRA | 100% | 100% | 0% | 5% | 11.25% | 8.75% | 8% | 10% | 9.5% | 9.5% | 3% | 5% | 5% | 7.5% | 7.5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AJUSTE |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000
MONTO CERTIFICADO |  |  |  | 0 | 3225000 | 7256250 | 5643750 | 5160000 | 6450000 | 6127500 | 6127500 | 1935000 | 3225000 | 3225000 | 4837500 | 4837500 | 6450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO A PAGAR (con descuento por adelanto) |  |  |  | 0 | 2925000 | 6581250 | 5118750 | 4680000 | 5850000 | 5557500 | 5557500 | 1755000 | 2925000 | 2925000 | 4387500 | 4387500 | 5850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  | 58500000 | 55575000 | 48993750 | 43875000 | 39195000 | 33345000 | 27787500 | 22230000 | 20475000 | 17550000 | 14625000 | 10237500 | 5850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PINT. Gustavo OOST
OOST II - PINTURA GUSTAVO
MES BASE ACTUALIZACIÓN |  | 2026-04-01
MONTO DE OBRA INICIAL |  | 64500000
ANTICIPO |  | 6000000 | 9.302%
|  |  |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO
ITEM | DESCRIPCIÓN | % ITEM | FINALIZADO | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14
1 | MASILLADO PAREDES | 25% |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10
1 | P.B. | 5% | 5% |  | 2.5% | 2.5%
2 | 1° PISO | 5% | 5% |  | 2.5% | 2.5%
3 | 2° PISO | 5% | 5% |  |  | 2.5% | 2.5%
4 | 3° PISO | 5% | 5% |  |  | 2.5% | 2.5%
5 | 4° PISO | 5% | 5% |  |  | 1.25% | 2.5% | 1.25%
2 | PINTURA PAREDES | 25%
1 | P.B. | 5% | 0%
2 | 1° PISO | 5% | 0%
3 | 2° PISO | 5% | 0%
4 | 3° PISO | 5% | 0%
5 | 4° PISO | 5% | 0%
3 | MASILLADO DURLOCK | 25%
1 | P.B. | 5% | 5% |  |  |  |  | 2.5% | 2.5%
2 | 1° PISO | 5% | 5% |  |  |  |  | 2.5% | 2.5%
3 | 2° PISO | 5% | 5% |  |  |  |  | 2.5% | 2.5%
4 | 3° PISO | 5% | 5% | [5 empty] | 5%
5 | 4° PISO | 5% | 5% | [5 empty] | 5%
4 | PINTURA DURLOCK | 20%
1 | P.B. | 4% | 0%
2 | 1° PISO | 4% | 0%
3 | 2° PISO | 4% | 0%
4 | 3° PISO | 4% | 0%
5 | 4° PISO | 4% | 0%
5 | PINTURA SUBSUELO | 5%
1 | PINTURA DIRECTO SOBRE PARED | 5% | 0%
| TOTAL OBRA | 100% | 50% | 0% | 5% | 11.25% | 7.5% | 8.75% | 17.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AJUSTE |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000
MONTO CERTIFICADO |  |  |  | 0 | 3225000 | 7256250 | 4837500 | 5643750 | 11287500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO A PAGAR (con descuento por adelanto) |  |  |  | 0 | 2925000 | 6581250 | 4387500 | 5118750 | 10237500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  | 58500000 | 55575000 | 48993750 | 44606250 | 39487500 | 29250000 | 29250000 | 29250000 | 29250000 | 29250000 | 29250000 | 29250000 | 29250000 | 29250000 | 29250000 | 29250000 | 29250000 | 29250000 | 29250000 | 29250000 | 29250000 | 29250000 | 29250000 | 29250000 | 29250000 | 29250000 | 29250000 | 29250000