## CASH FLOW A FULL
OOST II - PLOMERÍA RODRIGO
MES BASE ACTUALIZACIÓN |  | 2026-04-01
MONTO DE OBRA INICIAL |  | 94500000
ANTICIPO |  | 15000000 | 15.87%
[5 empty] | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO
ITEM | DESCRIPCIÓN | % ITEM | MONTO TOTAL | FINALIZADO | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14
1 | AGUA | 7% | 6615000 |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2
1 | P.B. | 1% | 944999.8413 | 1% |  |  | 1%
2 | 1° PISO | 1% | 944999.8413 | 1% |  | 0.5% | 0.5%
3 | 2° PISO | 1% | 944999.8413 | 1% |  |  | 1%
4 | 3° PISO | 1% | 944999.8413 | 1% |  |  | 1%
5 | 4° PISO | 1% | 944999.8413 | 1% |  |  | 1%
7 | ACOMETIDA | 2% | 1889999.8413 | 2% |  |  | 2%
2 | CLOACALES | 6% | 5670000
1 | P.B. | 2% | 1889999.8413 | 1% | 0.5% | 0.25% | 0.25%
2 | 1° PISO | 1% | 944999.8413 | 1% | 0.5% | 0.5%
3 | 2° PISO | 1% | 944999.8413 | 1% | 0.5% | 0.5%
4 | 3° PISO | 1% | 944999.8413 | 1% | 0.5% | 0.5%
5 | 4° PISO | 1% | 944999.8413 | 1% | 0.5% | 0.5%
3 | PLUVIALES | 13% | 12285000
1 | P.B. | 2% |  | 2% | 1% | 0.25% | 0.75%
2 | 1° PISO | 2% |  | 2% | 1% | 0.25% | 0.75%
3 | 2° PISO | 2% |  | 2% | 1% | 1%
4 | 3° PISO | 2% |  | 2% | 1% | 1%
5 | 4° PISO | 2% |  | 2% | 1% | 1%
6 | TERRAZA | 3% |  | 3% | 1.5% | 1% | 0.5%
4 | COLOCACIÓN | 30% | 28350000
1 | P.B. | 6% |  | 6% | [8 empty] | 6%
2 | 1° PISO | 6% |  | 6% | [8 empty] | 6%
3 | 2° PISO | 6% |  | 6% | [8 empty] | 6%
4 | 3° PISO | 6% |  | 6% | [8 empty] | 6%
5 | 4° PISO | 6% |  | 6% | [8 empty] | 6%
5 | GAS | 12% | 11340000
1 | Pasillo P.B. | 2% |  | 2% |  | 2%
2 | Acometida | 5% |  | 5% |  |  | 5%
3 | Gabinetes | 5% |  | 5% |  |  |  |  | 5%
6 | SALAS DE MAQUINAS | 32% | 30240000
1 | Colector tanque de reserva | 6% |  | 6% |  |  |  | 6%
2 | Sala de maquinas cisterna | 6% |  | 6% |  |  |  | 6%
4 | Biodigestores | 6% |  | 6% | [6 empty] | 6%
5 | Conexión pileta | 3% |  | 3% | [6 empty] | 3%
6 | Pruebas manométricas | 6% |  | 6% |  | 3% | 3%
7 | Conexiones calderas | 5% |  | 5% |  |  | 5%
| TOTAL OBRA | 100% |  | 99% | 9% | 12.25% | 21.75% | 12% | 5% | 0% | 9% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AJUSTE |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000
MONTO CERTIFICADO |  |  |  |  | 8505000 | 11576250 | 20553750 | 11340000 | 4725000 | 0 | 8505000 | 0 | 28350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO A PAGAR (con descuento por adelanto) |  |  |  |  | 7155000 | 9738750 | 17291250 | 9540000 | 3975000 | 0 | 7155000 | 0 | 23850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 72345000 | 62606250 | 45315000 | 35775000 | 31800000 | 31800000 | 24645000 | 24645000 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000
[5 empty] | 7264588 | 16893750

## OPCION PAGOS 7.000.000
OOST II - PLOMERÍA RODRIGO
MES BASE ACTUALIZACIÓN |  | 2026-04-01
MONTO DE OBRA INICIAL |  | 94500000
ANTICIPO |  | 15000000 | 15.87%
[5 empty] | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO
ITEM | DESCRIPCIÓN | % ITEM | MONTO TOTAL | FINALIZADO | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14
1 | AGUA | 7% | 6615000 |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2
1 | P.B. | 1% |  | 1% |  |  |  |  | 1% | TERRAZA
2 | 1° PISO | 1% |  | 1% |  | 0.5% |  |  | 0.5%
3 | 2° PISO | 1% |  | 1% |  |  |  |  | 1%
4 | 3° PISO | 1% |  | 1% |  |  |  |  | 1%
5 | 4° PISO | 1% |  | 1% |  |  |  |  | 1%
2 | ACOMETIDA | 2% |  | 2% |  |  |  |  | 2%
2 | CLOACALES | 6% | 5670000
1 | P.B. | 2% |  | 2% | 0.5% | 0.25% | 0.25% | 1% |  | TERRAZA
2 | 1° PISO | 1% |  | 1% | 0.5% | 0.5%
3 | 2° PISO | 1% |  | 1% | 0.5% | 0.5%
4 | 3° PISO | 1% |  | 1% | 0.5% | 0.5%
5 | 4° PISO | 1% |  | 1% | 0.5% | 0.5%
3 | PLUVIALES | 13% | 12285000
1 | P.B. | 2% |  | 2% | 1% | 0.25% | 0.75%
2 | 1° PISO | 2% |  | 2% | 1% | 0.25% | 0.75%
3 | 2° PISO | 2% |  | 2% | 1% | 1%
4 | 3° PISO | 2% |  | 2% | 1% | 1%
5 | 4° PISO | 2% |  | 2% | 1% | 1%
6 | TERRAZA | 3% |  | 3% | 1.5% | 1% | 0.5%
4 | COLOCACIÓN | 30% | 28350000
1 | P.B. | 6% |  | 6% | [8 empty] | 6%
2 | 1° PISO | 6% |  | 6% | [8 empty] | 6%
3 | 2° PISO | 6% |  | 6% | [8 empty] | 6%
4 | 3° PISO | 6% |  | 6% | [8 empty] | 6%
5 | 4° PISO | 6% |  | 6% | [8 empty] | 6%
5 | GAS | 12% | 11340000
1 | Pasillo P.B. | 2% |  | 2% |  | 2%
2 | Acometida | 5% |  | 5% |  |  | 5%
3 | Gabinetes | 5% |  | 5% |  |  |  |  | 5%
6 | SALAS DE MAQUINAS | 32% | 30240000
1 | Colector tanque de reserva | 6% |  | 6% |  |  |  | 6%
2 | Sala de maquinas cisterna | 6% |  | 6% |  |  |  | 6%
4 | Biodigestores | 6% |  | 6% | [6 empty] | 6%
5 | Conexión pileta | 3% |  | 3% | [6 empty] | 3%
6 | Pruebas manométricas | 6% |  | 6% |  | 3% | 3%
7 | Conexiones calderas | 5% |  | 5% |  |  | 5%
| TOTAL OBRA | 100% |  | 100% | 9% | 12.25% | 15.25% | 13% | 11.5% | 0% | 9% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AJUSTE |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000
MONTO CERTIFICADO |  |  |  |  | 8505000 | 11576250 | 14411250 | 12285000 | 10867500 | 0 | 8505000 | 0 | 28350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO A PAGAR (con descuento por adelanto) |  |  |  |  | 7155000 | 8000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 1345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 72345000 | 64345000 | 57345000 | 50345000 | 43345000 | 36345000 | 29345000 | 22345000 | 15345000 | 8345000 | 1345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 7264588 | 15155000

## CERTIFICADO X AVANCE
OOST II - PLOMERÍA RODRIGO
MES BASE ACTUALIZACIÓN |  | 2026-04-01
MONTO DE OBRA INICIAL |  | 94500000
ANTICIPO |  | 15000000 | 15.87%
[5 empty] | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO
ITEM | DESCRIPCIÓN | % ITEM | MONTO TOTAL | FINALIZADO | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14
1 | AGUA | 7% | 6615000 |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2
1 | P.B. | 1% |  | 0%
2 | 1° PISO | 1% |  | 0.5% |  | 0.5%
3 | 2° PISO | 1% |  | 1% |  |  |  | 1%
4 | 3° PISO | 1% |  | 1% |  |  |  | 1%
5 | 4° PISO | 1% |  | 1% |  |  |  | 1%
7 | ACOMETIDA | 2% |  | 0%
2 | CLOACALES | 6% | 5670000
1 | P.B. | 2% |  | 2% | 0.5% | 0.25% |  | 1.25%
2 | 1° PISO | 1% |  | 1% | 0.5% | 0.5%
3 | 2° PISO | 1% |  | 1% | 0.5% | 0.5%
4 | 3° PISO | 1% |  | 1% | 0.5% | 0.5%
5 | 4° PISO | 1% |  | 1% | 0.5% | 0.5%
3 | PLUVIALES | 13% | 12285000
1 | P.B. | 2% |  | 2% | 1% | 0.25% |  | 0.75%
2 | 1° PISO | 2% |  | 2% | 1% | 0.25% |  | 0.75%
3 | 2° PISO | 2% |  | 2% | 1% | 1%
4 | 3° PISO | 2% |  | 2% | 1% | 1%
5 | 4° PISO | 2% |  | 2% | 1% | 1%
6 | TERRAZA | 3% |  | 3% | 1.5% | 1% |  | 0.5%
4 | COLOCACIÓN | 30% | 28350000
1 | P.B. | 6% |  | 0%
2 | 1° PISO | 6% |  | 0%
3 | 2° PISO | 6% |  | 0%
4 | 3° PISO | 6% |  | 0%
5 | 4° PISO | 6% |  | 0%
5 | GAS | 12% | 11340000
1 | Pasillo P.B. | 2% |  | 2% |  | 2%
2 | Acometida | 5% |  | 3.5% |  |  | 2.5% | 1%
3 | Gabinetes | 5% |  | 0%
6 | SALAS DE MAQUINAS | 32% | 30240000
1 | Colector tanque de reserva | 6% |  | 0%
2 | Sala de maquinas cisterna | 6% |  | 0%
4 | Biodigestores | 6% |  | 0%
5 | Conexión pileta | 3% |  | 0%
6 | Pruebas manométricas | 6% |  | 6% |  | 3% | 1.5% | 1.5%
7 | Conexiones calderas | 5% |  | 5% |  |  | 5%
| TOTAL OBRA | 100% |  | 39% | 9% | 12.25% | 9% | 8.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AJUSTE |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000
MONTO CERTIFICADO |  |  |  |  | 8505000 | 11576250 | 8505000 | 8268750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO A PAGAR (con descuento por adelanto) |  |  |  |  | 7155000 | 9738750 | 7155000 | 6956250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 72345000 | 62606250 | 55451250 | 48495000 | 48495000 | 48495000 | 48495000 | 48495000 | 48495000 | 48495000 | 48495000 | 48495000 | 48495000 | 48495000 | 48495000 | 48495000 | 48495000 | 48495000 | 48495000 | 48495000 | 48495000 | 48495000 | 48495000 | 48495000 | 48495000 | 48495000 | 48495000 | 48495000
PAGOS REALES HECHOS |  |  |  |  | 7264588 | 8000000

## CERTIFICADO CON PAGOS HECHOS
OOST II - PLOMERÍA RODRIGO
MES BASE ACTUALIZACIÓN |  | 2026-04-01
MONTO DE OBRA INICIAL |  | 94500000
ANTICIPO |  | 15000000 | 15.87%
[5 empty] | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO
ITEM | DESCRIPCIÓN | % ITEM | MONTO TOTAL | FINALIZADO | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14
1 | AGUA | 7% | 6615000 |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2
1 | P.B. | 1% |  | 0%
2 | 1° PISO | 1% |  | 0.5% |  | 0.5%
3 | 2° PISO | 1% |  | 1% |  |  |  | 1%
4 | 3° PISO | 1% |  | 1% |  |  |  | 1%
5 | 4° PISO | 1% |  | 1% |  |  |  | 1%
7 | ACOMETIDA | 2% |  | 0%
2 | CLOACALES | 6% | 5670000
1 | P.B. | 2% |  | 2% | 0.5% | 0.25% |  | 1.25%
2 | 1° PISO | 1% |  | 1% | 0.5% | 0.5%
3 | 2° PISO | 1% |  | 1% | 0.5% | 0.5%
4 | 3° PISO | 1% |  | 1% | 0.5% | 0.5%
5 | 4° PISO | 1% |  | 1% | 0.5% | 0.5%
3 | PLUVIALES | 13% | 12285000
1 | P.B. | 2% |  | 2% | 1% | 0.25% |  | 0.75%
2 | 1° PISO | 2% |  | 2% | 1% | 0.25% |  | 0.75%
3 | 2° PISO | 2% |  | 2% | 1% | 1%
4 | 3° PISO | 2% |  | 2% | 1% | 1%
5 | 4° PISO | 2% |  | 2% | 1% | 1%
6 | TERRAZA | 3% |  | 3% | 1.5% | 1% |  | 0.5%
4 | COLOCACIÓN | 30% | 28350000
1 | P.B. | 6% |  | 0%
2 | 1° PISO | 6% |  | 0%
3 | 2° PISO | 6% |  | 0%
4 | 3° PISO | 6% |  | 0%
5 | 4° PISO | 6% |  | 0%
5 | GAS | 12% | 11340000
1 | Pasillo P.B. | 2% |  | 2% |  | 2%
2 | Acometida | 5% |  | 3.5% |  |  | 2.5% | 1%
3 | Gabinetes | 5% |  | 0%
6 | SALAS DE MAQUINAS | 32% | 30240000
1 | Colector tanque de reserva | 6% |  | 0%
2 | Sala de maquinas cisterna | 6% |  | 0%
4 | Biodigestores | 6% |  | 0%
5 | Conexión pileta | 3% |  | 0%
6 | Pruebas manométricas | 6% |  | 6% |  | 3% | 1.5% | 1.5%
7 | Conexiones calderas | 5% |  | 5% |  |  | 5%
| TOTAL OBRA | 100% |  | 39% | 9% | 12.25% | 9% | 8.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AJUSTE |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000 | 94500000
MONTO CERTIFICADO |  |  |  |  | 8505000 | 11576250 | 8505000 | 8268750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO A PAGAR (con descuento por adelanto) |  |  |  |  | 7264588 | 8000000 | 7000000 | 6956250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 72235412 | 64235412 | 57235412 | 50279162 | 50279162 | 50279162 | 50279162 | 50279162 | 50279162 | 50279162 | 50279162 | 50279162 | 50279162 | 50279162 | 50279162 | 50279162 | 50279162 | 50279162 | 50279162 | 50279162 | 50279162 | 50279162 | 50279162 | 50279162 | 50279162 | 50279162 | 50279162 | 50279162