## PAGOS QUINCENALES
SF - PAGOS TOTALES ALBAÑILERÍA BELTRÁN X QUINCENA
MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE
C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7
Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2
8101600 | 9348000 | 7435600 | 9348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO
C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14
Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PAGADO |  | 34233200

## CASH FLOW con anticipo
SF - ALBAÑILERÍA BELTRÁN
MES BASE ACTUALIZACIÓN |  | 2026-04-01
MONTO DE OBRA INICIAL |  | 35000000
ANTICIPO |  | 3840000 | 10.97%
[5 empty] | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO
ITEM | DESCRIPCIÓN | % ITEM | MONTO TOTAL | FINALIZADO | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14
1 | MAMPOSTERIA | 17% | 5950000 |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10
1 | Módulo completo Brimax | 12% |  | 12% | 10% | 2%
2 | Contenciones de acceso a P.B. (Promedio 5m x 0,7h con viga de fundacion) | 5% |  | 5% |  |  |  |  | 5%
2 | REVOQUES | 15% | 5250000
1 | Módulo completo | 15% |  | 15% |  |  |  | 7.5% | 7.5%
3 | AISLACIONES | 12% | 4200000
1 | Webertec (Exterior + duchas) | 6% |  | 6% | 3% | 3%
2 | Exterior (Memb. líquida - incluye cantero dormi) | 6% |  | 6% |  |  |  | 3% |  | 3%
4 | CONTRAPISOS | 18% | 6300000
1 | Interior duplex | 12% |  | 12% |  | 3% | 9%
2 | Exterior | 6% |  | 6% |  | 3% | 3%
5 | CARPETAS | 6% | 2100000
1 | Exterior | 6% |  | 6% |  |  |  | 6%
6 | HORMIGÓN | 16% | 5600000
1 | Banco Tromen | 5% |  | 5% |  |  |  |  | 5%
2 | Parrilla | 5% |  | 5% |  | 5%
3 | Banquinas (Parrilla + bauleras) | 2% |  | 2% |  |  |  | 2%
4 | Losetones acceso vehicular | 2% |  | 2% | [5 empty] | 2%
5 | Losetones acceso peatonal | 2% |  | 2% | [5 empty] | 2%
7 | COLOCACIÓN | 16% | 5600000
1 | Pisos | 6% |  | 6% | [12 empty] | 6%
2 | Baños | 6% |  | 6% | [13 empty] | 6%
3 | Cocina | 3% |  | 3% | [14 empty] | 3%
4 | Refractarios parrilla | 1% |  | 1% | [14 empty] | 1%
| TOTAL OBRA | 100% |  | 100% | 13% | 16% | 12% | 18.5% | 17.5% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 6% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AJUSTE |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000
MONTO CERTIFICADO |  |  |  |  | 4550000 | 5600000 | 4200000 | 6475000 | 6125000 | 2450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 2100000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO A PAGAR (con descuento por adelanto) |  |  |  |  | 4050800 | 4985600 | 3739200 | 5764600 | 5453000 | 2181200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1869600 | 1869600 | 1246400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 27109200 | 22123600 | 18384400 | 12619800 | 7166800 | 4985600 | 4985600 | 4985600 | 4985600 | 4985600 | 4985600 | 4985600 | 3116000 | 1246400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAGO POR MES |  |  |  |  | 9036400 |  | 9503800 |  | 7634200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3739200 |  | 1246400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 18072800 |  | 19007600 |  | 15268400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7478400 |  | 2492800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## CASH FLOW sin anticipo
SF - ALBAÑILERÍA BELTRÁN
MES BASE ACTUALIZACIÓN |  | 2026-04-01
MONTO DE OBRA INICIAL |  | 35000000
ANTICIPO |  |  | 0%
[5 empty] | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE
ITEM | DESCRIPCIÓN | % ITEM | MONTO TOTAL | FINALIZADO | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14
1 | MAMPOSTERIA | 17% | 5950000 |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10
1 | Módulo completo Brimax | 12% |  | 12% | 10% | 2%
2 | Contenciones de acceso a P.B. (Promedio 5m x 0,7h con viga de fundacion) | 5% |  | 5% |  |  |  |  | 5%
2 | REVOQUES | 15% | 5250000
1 | Módulo completo | 15% |  | 15% |  |  |  | 7.5% | 7.5%
3 | AISLACIONES | 12% | 4200000
1 | Webertec (Exterior + duchas) | 6% |  | 6% | 3% | 3%
2 | Exterior (Memb. líquida - incluye cantero dormi) | 6% |  | 6% |  |  |  | 3% |  | 3%
4 | CONTRAPISOS | 18% | 6300000
1 | Interior duplex | 12% |  | 12% |  | 3% | 9%
2 | Exterior | 6% |  | 6% |  | 3% | 3%
5 | CARPETAS | 6% | 2100000
1 | Exterior | 6% |  | 6% |  |  |  | 6%
6 | HORMIGÓN | 16% | 5600000
1 | Banco Tromen | 5% |  | 5% |  |  |  |  | 5%
2 | Parrilla | 5% |  | 5% |  | 5%
3 | Banquinas (Parrilla + bauleras) | 2% |  | 2% |  |  |  | 2%
4 | Losetones acceso vehicular | 2% |  | 2% | [5 empty] | 2%
5 | Losetones acceso peatonal | 2% |  | 2% | [5 empty] | 2%
7 | COLOCACIÓN | 16% | 5600000
1 | Pisos | 6% |  | 6% | [12 empty] | 6%
2 | Baños | 6% |  | 6% | [13 empty] | 6%
3 | Cocina | 3% |  | 3% | [14 empty] | 3%
4 | Refractarios parrilla | 1% |  | 1% | [14 empty] | 1%
| TOTAL OBRA | 100% |  | 100% | 13% | 16% | 12% | 18.5% | 17.5% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 6% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AJUSTE |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000
MONTO CERTIFICADO |  |  |  |  | 4550000 | 5600000 | 4200000 | 6475000 | 6125000 | 2450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 2100000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO A PAGAR (con descuento por adelanto) |  |  |  |  | 4550000 | 5600000 | 4200000 | 6475000 | 6125000 | 2450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 2100000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 30450000 | 24850000 | 20650000 | 14175000 | 8050000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 3500000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAGO POR MES |  |  |  |  | 10150000 |  | 10675000 |  | 8575000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4200000 |  | 1400000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## M11
SF - ALBAÑILERÍA BELTRÁN
MES BASE ACTUALIZACIÓN |  | 2026-04-01
MONTO DE OBRA INICIAL |  | 35000000
ANTICIPO |  | 3840000 | 10.97%
[5 empty] | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO
ITEM | DESCRIPCIÓN | % ITEM | MONTO TOTAL | FINALIZADO | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14
1 | MAMPOSTERIA | 17% | 5950000 |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10
1 | Módulo completo Brimax | 12% |  | 12% | 10% | 2%
2 | Contenciones de acceso a P.B. (Promedio 5m x 0,7h con viga de fundacion) | 5% |  | 0%
2 | REVOQUES | 15% | 5250000
1 | Módulo completo | 15% |  | 2% |  |  |  | 2%
3 | AISLACIONES | 12% | 4200000
1 | Webertec (Exterior + duchas) | 6% |  | 6% |  | 4% |  | 2%
2 | Exterior (Memb. líquida - incluye cantero dormi) | 6% |  | 3% | 3%
4 | CONTRAPISOS | 18% | 6300000
1 | Interior duplex | 12% |  | 12% |  | 4% | 6% | 2%
2 | Exterior | 6% |  | 6% |  | 2% | 2% | 2%
5 | CARPETAS | 6% | 2100000
1 | Exterior | 6% |  | 6% |  |  |  | 6%
6 | HORMIGÓN | 16% | 5600000
1 | Banco Tromen | 5% |  | 1% |  |  |  | 1%
2 | Parrilla | 5% |  | 3% |  | 3%
3 | Banquinas (Parrilla + bauleras) | 2% |  | 0%
4 | Losetones acceso vehicular | 2% |  | 0%
5 | Losetones acceso peatonal | 2% |  | 0%
7 | COLOCACIÓN | 16% | 5600000
1 | Pisos | 6% |  | 0%
2 | Baños | 6% |  | 0%
3 | Cocina | 3% |  | 0%
4 | Refractarios parrilla | 1% |  | 0%
| TOTAL OBRA | 100% |  | 51% | 13% | 15% | 8% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AJUSTE |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000
MONTO CERTIFICADO |  |  |  |  | 4550000 | 5250000 | 2800000 | 5250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO A PAGAR (con descuento por adelanto) |  |  |  |  | 4050800 | 4674000 | 2492800 | 4674000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 27109200 | 22435200 | 19942400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400

## M10
SF - ALBAÑILERÍA BELTRÁN
MES BASE ACTUALIZACIÓN |  | 2026-04-01
MONTO DE OBRA INICIAL |  | 35000000
ANTICIPO |  | 3840000 | 10.97%
[5 empty] | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO
ITEM | DESCRIPCIÓN | % ITEM | MONTO TOTAL | FINALIZADO | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14
1 | MAMPOSTERIA | 17% | 5950000 |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10
1 | Módulo completo Brimax | 12% |  | 12% | 10% | 2%
2 | Contenciones de acceso a P.B. (Promedio 5m x 0,7h con viga de fundacion) | 5% |  | 0%
2 | REVOQUES | 15% | 5250000
1 | Módulo completo | 15% |  | 2% |  |  |  | 2%
3 | AISLACIONES | 12% | 4200000
1 | Webertec (Exterior + duchas) | 6% |  | 6% |  | 4% |  | 2%
2 | Exterior (Memb. líquida - incluye cantero dormi) | 6% |  | 3% | 3%
4 | CONTRAPISOS | 18% | 6300000
1 | Interior duplex | 12% |  | 12% |  | 4% | 6% | 2%
2 | Exterior | 6% |  | 6% |  | 2% | 2% | 2%
5 | CARPETAS | 6% | 2100000
1 | Exterior | 6% |  | 6% |  |  |  | 6%
6 | HORMIGÓN | 16% | 5600000
1 | Banco Tromen | 5% |  | 1% |  |  |  | 1%
2 | Parrilla | 5% |  | 3% |  | 3%
3 | Banquinas (Parrilla + bauleras) | 2% |  | 0%
4 | Losetones acceso vehicular | 2% |  | 0%
5 | Losetones acceso peatonal | 2% |  | 0%
7 | COLOCACIÓN | 16% | 5600000
1 | Pisos | 6% |  | 0%
2 | Baños | 6% |  | 0%
3 | Cocina | 3% |  | 0%
4 | Refractarios parrilla | 1% |  | 0%
| TOTAL OBRA | 100% |  | 51% | 13% | 15% | 8% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AJUSTE |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000
MONTO CERTIFICADO |  |  |  |  | 4550000 | 5250000 | 2800000 | 5250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO A PAGAR (con descuento por adelanto) |  |  |  |  | 4050800 | 4674000 | 2492800 | 4674000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 27109200 | 22435200 | 19942400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400 | 15268400

## M08
SF - ALBAÑILERÍA BELTRÁN
MES BASE ACTUALIZACIÓN |  | 2026-04-01
MONTO DE OBRA INICIAL |  | 35000000
ANTICIPO |  | 0 | 0%
[5 empty] | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO
ITEM | DESCRIPCIÓN | % ITEM | MONTO TOTAL | FINALIZADO | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14
1 | MAMPOSTERIA | 17% | 5950000 |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10
1 | Módulo completo Brimax | 12% |  | 7% | 7%
2 | Contenciones de acceso a P.B. (Promedio 5m x 0,7h con viga de fundacion) | 5% |  | 0%
2 | REVOQUES | 15% | 5250000
1 | Módulo completo | 15% |  | 0%
3 | AISLACIONES | 12% | 4200000
1 | Webertec (Exterior + duchas) | 6% |  | 0%
2 | Exterior (Memb. líquida - incluye cantero dormi) | 6% |  | 0%
4 | CONTRAPISOS | 18% | 6300000
1 | Interior duplex | 12% |  | 0%
2 | Exterior | 6% |  | 0%
5 | CARPETAS | 6% | 2100000
1 | Exterior | 6% |  | 0%
6 | HORMIGÓN | 16% | 5600000
1 | Banco Tromen | 5% |  | 0%
2 | Parrilla | 5% |  | 0%
3 | Banquinas (Parrilla + bauleras) | 2% |  | 0%
4 | Losetones acceso vehicular | 2% |  | 0%
5 | Losetones acceso peatonal | 2% |  | 0%
7 | COLOCACIÓN | 16% | 5600000
1 | Pisos | 6% |  | 0%
2 | Baños | 6% |  | 0%
3 | Cocina | 3% |  | 0%
4 | Refractarios parrilla | 1% |  | 0%
| TOTAL OBRA | 100% |  | 7% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AJUSTE |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000
MONTO CERTIFICADO |  |  |  |  | 2450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO A PAGAR (con descuento por adelanto) |  |  |  |  | 2450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 32550000 | 32550000 | 32550000 | 32550000 | 32550000 | 32550000 | 32550000 | 32550000 | 32550000 | 32550000 | 32550000 | 32550000 | 32550000 | 32550000 | 32550000 | 32550000 | 32550000 | 32550000 | 32550000 | 32550000 | 32550000 | 32550000 | 32550000 | 32550000 | 32550000 | 32550000 | 32550000 | 32550000

## M07
SF - ALBAÑILERÍA BELTRÁN
MES BASE ACTUALIZACIÓN |  | 2026-04-01
MONTO DE OBRA INICIAL |  | 35000000
ANTICIPO |  | 0 | 0%
[5 empty] | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE
ITEM | DESCRIPCIÓN | % ITEM | MONTO TOTAL | FINALIZADO | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14
1 | MAMPOSTERIA | 17% | 5950000 |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10
1 | Módulo completo Brimax | 12% |  | 0%
2 | Contenciones de acceso a P.B. (Promedio 5m x 0,7h con viga de fundacion) | 5% |  | 0%
2 | REVOQUES | 15% | 5250000
1 | Módulo completo | 15% |  | 0%
3 | AISLACIONES | 12% | 4200000
1 | Webertec (Exterior + duchas) | 6% |  | 0%
2 | Exterior (Memb. líquida - incluye cantero dormi) | 6% |  | 0%
4 | CONTRAPISOS | 18% | 6300000
1 | Interior duplex | 12% |  | 0%
2 | Exterior | 6% |  | 0%
5 | CARPETAS | 6% | 2100000
1 | Exterior | 6% |  | 0%
6 | HORMIGÓN | 16% | 5600000
1 | Banco Tromen | 5% |  | 0%
2 | Parrilla | 5% |  | 0%
3 | Banquinas (Parrilla + bauleras) | 2% |  | 0%
4 | Losetones acceso vehicular | 2% |  | 0%
5 | Losetones acceso peatonal | 2% |  | 0%
7 | COLOCACIÓN | 16% | 5600000
1 | Pisos | 6% |  | 0%
2 | Baños | 6% |  | 0%
3 | Cocina | 3% |  | 0%
4 | Refractarios parrilla | 1% |  | 0%
| TOTAL OBRA | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AJUSTE |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000
MONTO CERTIFICADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO A PAGAR (con descuento por adelanto) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000

## M05
SF - ALBAÑILERÍA BELTRÁN
MES BASE ACTUALIZACIÓN |  | 2026-04-01
MONTO DE OBRA INICIAL |  | 35000000
ANTICIPO |  | 0 | 0%
[5 empty] | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE
ITEM | DESCRIPCIÓN | % ITEM | MONTO TOTAL | FINALIZADO | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14
1 | MAMPOSTERIA | 17% | 5950000 |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10
1 | Módulo completo Brimax | 12% |  | 0%
2 | Contenciones de acceso a P.B. (Promedio 5m x 0,7h con viga de fundacion) | 5% |  | 0%
2 | REVOQUES | 15% | 5250000
1 | Módulo completo | 15% |  | 0%
3 | AISLACIONES | 12% | 4200000
1 | Webertec (Exterior + duchas) | 6% |  | 0%
2 | Exterior (Memb. líquida - incluye cantero dormi) | 6% |  | 0%
4 | CONTRAPISOS | 18% | 6300000
1 | Interior duplex | 12% |  | 0%
2 | Exterior | 6% |  | 0%
5 | CARPETAS | 6% | 2100000
1 | Exterior | 6% |  | 0%
6 | HORMIGÓN | 16% | 5600000
1 | Banco Tromen | 5% |  | 0%
2 | Parrilla | 5% |  | 0%
3 | Banquinas (Parrilla + bauleras) | 2% |  | 0%
4 | Losetones acceso vehicular | 2% |  | 0%
5 | Losetones acceso peatonal | 2% |  | 0%
7 | COLOCACIÓN | 16% | 5600000
1 | Pisos | 6% |  | 0%
2 | Baños | 6% |  | 0%
3 | Cocina | 3% |  | 0%
4 | Refractarios parrilla | 1% |  | 0%
| TOTAL OBRA | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AJUSTE |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000
MONTO CERTIFICADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO A PAGAR (con descuento por adelanto) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000

## M04
SF - ALBAÑILERÍA BELTRÁN
MES BASE ACTUALIZACIÓN |  | 2026-04-01
MONTO DE OBRA INICIAL |  | 35000000
ANTICIPO |  | 0 | 0%
[5 empty] | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
ITEM | DESCRIPCIÓN | % ITEM | MONTO TOTAL | FINALIZADO | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14
1 | MAMPOSTERIA | 17% | 5950000 |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10
1 | Módulo completo Brimax | 12% |  | 0%
2 | Contenciones de acceso a P.B. (Promedio 5m x 0,7h con viga de fundacion) | 5% |  | 0%
2 | REVOQUES | 15% | 5250000
1 | Módulo completo | 15% |  | 0%
3 | AISLACIONES | 12% | 4200000
1 | Webertec (Exterior + duchas) | 6% |  | 0%
2 | Exterior (Memb. líquida - incluye cantero dormi) | 6% |  | 0%
4 | CONTRAPISOS | 18% | 6300000
1 | Interior duplex | 12% |  | 0%
2 | Exterior | 6% |  | 0%
5 | CARPETAS | 6% | 2100000
1 | Exterior | 6% |  | 0%
6 | HORMIGÓN | 16% | 5600000
1 | Banco Tromen | 5% |  | 0%
2 | Parrilla | 5% |  | 0%
3 | Banquinas (Parrilla + bauleras) | 2% |  | 0%
4 | Losetones acceso vehicular | 2% |  | 0%
5 | Losetones acceso peatonal | 2% |  | 0%
7 | COLOCACIÓN | 16% | 5600000
1 | Pisos | 6% |  | 0%
2 | Baños | 6% |  | 0%
3 | Cocina | 3% |  | 0%
4 | Refractarios parrilla | 1% |  | 0%
| TOTAL OBRA | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AJUSTE |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000
MONTO CERTIFICADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO A PAGAR (con descuento por adelanto) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000

## M13
SF - ALBAÑILERÍA BELTRÁN
MES BASE ACTUALIZACIÓN |  | 2026-04-01
MONTO DE OBRA INICIAL |  | 35000000
ANTICIPO |  | 0 | 0%
[5 empty] | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
ITEM | DESCRIPCIÓN | % ITEM | MONTO TOTAL | FINALIZADO | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14
1 | MAMPOSTERIA | 17% | 5950000 |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10
1 | Módulo completo Brimax | 12% |  | 0%
2 | Contenciones de acceso a P.B. (Promedio 5m x 0,7h con viga de fundacion) | 5% |  | 0%
2 | REVOQUES | 15% | 5250000
1 | Módulo completo | 15% |  | 0%
3 | AISLACIONES | 12% | 4200000
1 | Webertec (Exterior + duchas) | 6% |  | 0%
2 | Exterior (Memb. líquida - incluye cantero dormi) | 6% |  | 0%
4 | CONTRAPISOS | 18% | 6300000
1 | Interior duplex | 12% |  | 0%
2 | Exterior | 6% |  | 0%
5 | CARPETAS | 6% | 2100000
1 | Exterior | 6% |  | 0%
6 | HORMIGÓN | 16% | 5600000
1 | Banco Tromen | 5% |  | 0%
2 | Parrilla | 5% |  | 0%
3 | Banquinas (Parrilla + bauleras) | 2% |  | 0%
4 | Losetones acceso vehicular | 2% |  | 0%
5 | Losetones acceso peatonal | 2% |  | 0%
7 | COLOCACIÓN | 16% | 5600000
1 | Pisos | 6% |  | 0%
2 | Baños | 6% |  | 0%
3 | Cocina | 3% |  | 0%
4 | Refractarios parrilla | 1% |  | 0%
| TOTAL OBRA | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AJUSTE |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000
MONTO CERTIFICADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO A PAGAR (con descuento por adelanto) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000

## M02
SF - ALBAÑILERÍA BELTRÁN
MES BASE ACTUALIZACIÓN |  | 2026-04-01
MONTO DE OBRA INICIAL |  | 35000000
ANTICIPO |  | 0 | 0%
[5 empty] | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO
ITEM | DESCRIPCIÓN | % ITEM | MONTO TOTAL | FINALIZADO | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14
1 | MAMPOSTERIA | 17% | 5950000 |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10
1 | Módulo completo Brimax | 12% |  | 0%
2 | Contenciones de acceso a P.B. (Promedio 5m x 0,7h con viga de fundacion) | 5% |  | 0%
2 | REVOQUES | 15% | 5250000
1 | Módulo completo | 15% |  | 0%
3 | AISLACIONES | 12% | 4200000
1 | Webertec (Exterior + duchas) | 6% |  | 0%
2 | Exterior (Memb. líquida - incluye cantero dormi) | 6% |  | 0%
4 | CONTRAPISOS | 18% | 6300000
1 | Interior duplex | 12% |  | 0%
2 | Exterior | 6% |  | 0%
5 | CARPETAS | 6% | 2100000
1 | Exterior | 6% |  | 0%
6 | HORMIGÓN | 16% | 5600000
1 | Banco Tromen | 5% |  | 0%
2 | Parrilla | 5% |  | 0%
3 | Banquinas (Parrilla + bauleras) | 2% |  | 0%
4 | Losetones acceso vehicular | 2% |  | 0%
5 | Losetones acceso peatonal | 2% |  | 0%
7 | COLOCACIÓN | 16% | 5600000
1 | Pisos | 6% |  | 0%
2 | Baños | 6% |  | 0%
3 | Cocina | 3% |  | 0%
4 | Refractarios parrilla | 1% |  | 0%
| TOTAL OBRA | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AJUSTE |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000
MONTO CERTIFICADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO A PAGAR (con descuento por adelanto) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000