## RESUMEN
SF - PLOMERIA TOTAL |  |  | 166000000
Adelanto |  |  | 15000000
Saldo |  |  | 151000000
De los cuales:
PLOMERIA INTERIOR |  |  | 103500000 | /14 | 7392857.1429 | /2 | 3696428.5714
PLOMERIA EXTERIOR |  |  | 62500000
|  | TOTAL COMPLEJO | POR MÓDULO
INTERIOR TERMINADOS (12, 11, 10, 09, 08) | 30% | 31050000 | 6210000
INTERIOR X HACER (13, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01) | 70% | 72450000 | 9056250
RESUMEN DE PAGOS
Adelanto |  |  | 15000000
Avance |  |  | 6862050
Pagado total |  |  | 21862050
A pagar |  |  | 144137950

## PAGOS QUINCENALES
SF - PAGOS TOTALES PLOMERÍA RODRIGO X QUINCENA
MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE
C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7
Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2
| 6210000 | 652050 | 589950 | 0 | 0
DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO
C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14
Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10
TOTAL CERTIFICADO |  | 7452000 | [7 empty] | RESTAN |  | 96048000

## CASH FLOW 12,11,10,9,8
SF - PLOMERÍA RODRIGO TERMINADOS (12,11.10,9,8)
MES BASE ACTUALIZACIÓN |  | 2026-04-01
MONTO DE OBRA INICIAL |  | 6210000
ANTICIPO |  |  | 0%
[5 empty] | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO
ITEM | DESCRIPCIÓN | % ITEM | MONTO TOTAL | FINALIZADO | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14
1 | AGUA | 25% | 1552500 |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10
1 | 2/4 ambs | 5% |  | 5% | 5% | [27 empty] | AGUA - 2 Ambientes
2 | Acceso duplex | 5% |  | 5% | 5% | [27 empty] | CLOACA - 2 Ambiente
3 | Estar | 5% |  | 5% |  | 5% | [26 empty] | AGUA - 4 Ambientes
4 | Baño dormi 1 | 5% |  | 5% |  | 5% | [26 empty] | CLOACA - 4 Ambiente
5 | Baño dormi 2 | 5% |  | 5% |  | 5% | [26 empty] | AGUA - Acceso y estar Duplex
CLOACA - Acceso y estar Duplex
2 | CLOACALES | 30% | 1863000 | [29 empty] | AGUA - Dormitorios
1 | 2/4 ambs | 10% |  | 10% | 10% | [27 empty] | CLOACA - Dormitorios
2 | Acceso duplex | 5% |  | 5% | 5% | [27 empty] | Gas
3 | Estar | 5% |  | 5% |  | 5% | [26 empty] | radiadores
4 | Dormi 1 | 5% |  | 5% |  | 5% | [26 empty] | Exteriores - caños en zanjeo ya hecho
5 | Dormi 2 | 5% |  | 5% |  | 5% | [26 empty] | Exteriores - pozos
3 | PLUVIALES | 10% | 621000
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 2% |  |  | 2%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 2% |  |  | 2%
3 | Estar | 2% |  | 2% |  |  | 1% |  |  | 1%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 2% |  |  | 1% |  |  | 1%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 2% |  |  | 1% |  |  | 1%
4 | COLOCACIÓN | 18% | 1117800
1 | 2/4 ambs | 4% |  | 4% | [7 empty] | 2% | [6 empty] | 2%
2 | Acceso duplex | 4% |  | 4% | [7 empty] | 2% | [6 empty] | 2%
3 | Estar | 4% |  | 4% | [7 empty] | 2% | [6 empty] | 2%
4 | Dormi 1 | 3% |  | 3% | [7 empty] | 2% | [6 empty] | 1%
5 | Dormi 2 | 3% |  | 3% | [7 empty] | 2% | [6 empty] | 1%
5 | GAS | 8% | 496800
1 | General | 8% |  | 8% |  |  |  | 4% | 4%
6 | CALEFACCIÓN | 5% | 310500
1 | 2/4 ambs | 1% |  | 1% | [5 empty] | 0.5% | [8 empty] | 0.5%
2 | Acceso duplex | 1% |  | 1% | [5 empty] | 0.5% | [8 empty] | 0.5%
3 | Estar | 1% |  | 1% | [5 empty] | 0.5% | [8 empty] | 0.5%
4 | Dormi 1 | 1% |  | 1% | [5 empty] | 0.5% | [8 empty] | 0.5%
5 | Dormi 2 | 1% |  | 1% | [5 empty] | 0.5% | [8 empty] | 0.5%
7 | ESPECIALES | 4% | 248400
1 | Bacha parrilla | 1% |  | 1% |  | 1%
2 | Canilla exterior | 1% |  | 1% | [5 empty] | 1%
3 | Gabinetes de gas | 2% |  | 2% | [5 empty] | 2%
| TOTAL OBRA | 100% |  | 100% | 25% | 31% | 7% | 4% | 4% | 8.5% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AJUSTE |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000
MONTO CERTIFICADO |  |  |  |  | 1552500 | 1925100 | 434700 | 248400 | 248400 | 527850 | 0 | 621000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO A PAGAR (con descuento por adelanto) |  |  |  |  | 1552500 | 1925100 | 434700 | 248400 | 248400 | 527850 | 0 | 621000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 4657500 | 2732400 | 2297700 | 2049300 | 1800900 | 1273050 | 1273050 | 652050 | 652050 | 652050 | 652050 | 652050 | 652050 | 652050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 776250 | 776250 | 776250 | 776250 | 776250 | 776250
[5 empty] | 474370 | 474370 | 474370 | 474370 | 474370 | 474370 | [23 empty] | 474370
1250620
5002480
3105000
[5 empty] | 3696498 | 924124.5

## CASH FLOW 13,7,6,5,4,3,2,1
SF - PLOMERÍA RODRIGO NUEVOS (13,7,6,5,4,3,2,1)
MES BASE ACTUALIZACIÓN |  | 2026-04-01
MONTO DE OBRA INICIAL |  | 9056250
ANTICIPO |  |  | 0%
[5 empty] | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO
ITEM | DESCRIPCIÓN | % ITEM | MONTO TOTAL | FINALIZADO | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14
1 | AGUA | 25% | 2264062.5 |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10
1 | 2/4 ambs | 5% |  | 5% | 2.5% | [7 empty] | 2.5% | [19 empty] | AGUA - 2 Ambientes
2 | Acceso duplex | 5% |  | 5% |  | 2.5% | [6 empty] | 2.5% | [19 empty] | CLOACA - 2 Ambiente
3 | Estar | 5% |  | 5% |  |  | 2.5% | [6 empty] | 2.5% | [18 empty] | AGUA - 4 Ambientes
4 | Baño dormi 1 | 5% |  | 5% |  |  |  | 2.5% | [5 empty] | 2.5% | [18 empty] | CLOACA - 4 Ambiente
5 | Baño dormi 2 | 5% |  | 5% |  |  |  |  | 2.5% |  |  |  |  | 2.5% | [18 empty] | AGUA - Acceso y estar Duplex
CLOACA - Acceso y estar Duplex
2 | CLOACALES | 30% | 2716875 | [29 empty] | AGUA - Dormitorios
1 | 2/4 ambs | 10% |  | 10% | 5% | [7 empty] | 5% | [19 empty] | CLOACA - Dormitorios
2 | Acceso duplex | 5% |  | 5% |  | 2.5% | [6 empty] | 2.5% | [19 empty] | Gas
3 | Estar | 5% |  | 5% |  |  | 2.5% | [6 empty] | 2.5% | [18 empty] | radiadores
4 | Dormi 1 | 5% |  | 5% |  |  |  | 2.5% | [5 empty] | 2.5% | [18 empty] | Exteriores - caños en zanjeo ya hecho
5 | Dormi 2 | 5% |  | 5% |  |  |  |  | 2.5% |  |  |  |  | 2.5% | [18 empty] | Exteriores - pozos
3 | PLUVIALES | 10% | 905625
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 2% | 1% | [9 empty] | 1%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 2% |  | 1% | [8 empty] | 1%
3 | Estar | 2% |  | 2% |  |  | 1% | [10 empty] | 1%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 2% |  |  |  | 1% | [9 empty] | 1%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 2% |  |  |  |  | 1% | [8 empty] | 1%
4 | COLOCACIÓN | 18% | 1630125
1 | 2/4 ambs | 4% |  | 4% | [14 empty] | 2% | [7 empty] | 2%
2 | Acceso duplex | 4% |  | 4% | [14 empty] | 2% | [7 empty] | 2%
3 | Estar | 4% |  | 4% | [14 empty] | 2% | [7 empty] | 2%
4 | Dormi 1 | 3% |  | 3% | [14 empty] | 1% | [7 empty] | 2%
5 | Dormi 2 | 3% |  | 3% | [14 empty] | 1.5% | [7 empty] | 1.5%
5 | GAS | 8% | 724500
1 | General | 8% |  | 8% | [11 empty] | 4% | 4%
6 | CALEFACCIÓN | 5% | 452812.5
1 | 2/4 ambs | 1% |  | 1% | [13 empty] | 0.5% | [8 empty] | 0.5%
2 | Acceso duplex | 1% |  | 1% | [13 empty] | 0.5% | [8 empty] | 0.5%
3 | Estar | 1% |  | 1% | [13 empty] | 0.5% | [8 empty] | 0.5%
4 | Dormi 1 | 1% |  | 1% | [13 empty] | 0.5% | [8 empty] | 0.5%
5 | Dormi 2 | 1% |  | 1% | [13 empty] | 0.5% | [8 empty] | 0.5%
7 | ESPECIALES | 4% | 362250
1 | Bacha parrilla | 1% |  | 1% | [9 empty] | 1%
2 | Canilla exterior | 1% |  | 1% | [13 empty] | 1%
3 | Gabinetes de gas | 2% |  | 2% | [13 empty] | 2%
| TOTAL OBRA | 100% |  | 100% | 8.5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 16% | 2% | 4% | 4% | 8.5% | 8.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AJUSTE |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250
MONTO CERTIFICADO |  |  |  |  | 769781.25 | 543375 | 543375 | 543375 | 543375 | 0 | 0 | 0 | 1132031.25 | 1449000 | 181125 | 362250 | 362250 | 769781.25 | 769781.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO A PAGAR (con descuento por adelanto) |  |  |  |  | 769781.25 | 543375 | 543375 | 543375 | 543375 | 0 | 0 | 0 | 1132031.25 | 1449000 | 181125 | 362250 | 362250 | 769781.25 | 769781.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 8286468.75 | 7743093.75 | 7199718.75 | 6656343.75 | 6112968.75 | 6112968.75 | 6112968.75 | 6112968.75 | 4980937.5 | 3531937.5 | 3350812.5 | 2988562.5 | 2626312.5 | 1856531.25 | 1086750 | 1086750 | 1086750 | 1086750 | 1086750 | 1086750 | 1086750 | 1086750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PRUEBAS
PRUEBAS
MES BASE ACTUALIZACIÓN |  | 2026-04-01
MONTO DE OBRA INICIAL |  | 6210000
ANTICIPO |  |  | 0%
[5 empty] | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO
ITEM | DESCRIPCIÓN | % ITEM | MONTO TOTAL | FINALIZADO | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14
1 | AGUA | 25% | 1552500 |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10
1 | 2/4 ambs | 5% |  | 0% | [28 empty] | AGUA - 2 Ambientes
2 | Acceso duplex | 5% |  | 0% | [28 empty] | CLOACA - 2 Ambiente
3 | Estar | 5% |  | 0% | [28 empty] | AGUA - 4 Ambientes
4 | Baño dormi 1 | 5% |  | 0% | [28 empty] | CLOACA - 4 Ambiente
5 | Baño dormi 2 | 5% |  | 0% | [28 empty] | AGUA - Acceso y estar Duplex
CLOACA - Acceso y estar Duplex
2 | CLOACALES | 30% | 1863000 | [29 empty] | AGUA - Dormitorios
1 | 2/4 ambs | 10% |  | 10% | 10% | [27 empty] | CLOACA - Dormitorios
2 | Acceso duplex | 5% |  | 5% | 5% | [27 empty] | Gas
3 | Estar | 5% |  | 0% | [28 empty] | radiadores
4 | Dormi 1 | 5% |  | 0% | [28 empty] | Exteriores - caños en zanjeo ya hecho
5 | Dormi 2 | 5% |  | 0% | [28 empty] | Exteriores - pozos
3 | PLUVIALES | 10% | 621000
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 4% | 2% | 2%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 4% | 2% | 2%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 2% |  | 2%
4 | COLOCACIÓN | 18% | 1117800
1 | 2/4 ambs | 4% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 4% |  | 0%
3 | Estar | 4% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 3% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 3% |  | 0%
5 | GAS | 8% | 496800
1 | General | 8% |  | 0%
6 | CALEFACCIÓN | 5% | 310500
1 | 2/4 ambs | 1% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 1% |  | 0%
3 | Estar | 1% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 1% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 1% |  | 0%
7 | ESPECIALES | 4% | 248400
1 | Bacha parrilla | 1% |  | 0%
2 | Canilla exterior | 1% |  | 0%
3 | Gabinetes de gas | 2% |  | 0%
| TOTAL OBRA | 100% |  | 6% | 19% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AJUSTE |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000
MONTO CERTIFICADO |  |  |  |  | 1179900 | 372600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO A PAGAR (con descuento por adelanto) |  |  |  |  | 1179900 | 372600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 5030100 | 4657500 | 4657500 | 4657500 | 4657500 | 4657500 | 4657500 | 4657500 | 4657500 | 4657500 | 4657500 | 4657500 | 4657500 | 4657500 | 4657500 | 4657500 | 4657500 | 4657500 | 4657500 | 4657500 | 4657500 | 4657500 | 4657500 | 4657500 | 4657500 | 4657500 | 4657500 | 4657500
474370

## M12
SF - PLOMERÍA RODRIGO M12
MES BASE ACTUALIZACIÓN |  | 2026-04-01
MONTO DE OBRA INICIAL |  | 6210000
ANTICIPO |  |  | 0%
[5 empty] | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO
ITEM | DESCRIPCIÓN | % ITEM | MONTO TOTAL | FINALIZADO | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14
1 | AGUA | 25% | 1552500 |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10
1 | 2/4 ambs | 5% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 5% |  | 0%
3 | Estar | 5% |  | 0%
4 | Baño dormi 1 | 5% |  | 0%
5 | Baño dormi 2 | 5% |  | 0%
2 | CLOACALES | 30% | 1863000
1 | 2/4 ambs | 10% |  | 10% |  | 10%
2 | Acceso duplex | 5% |  | 5% |  | 2.5% | 2% | 0.5%
3 | Estar | 5% |  | 5% |  | 2.5% | 2% | 0.5%
4 | Dormi 1 | 5% |  | 5% |  | 2.5% | 2% | 0.5%
5 | Dormi 2 | 5% |  | 5% |  | 2.5% | 2% | 0.5%
3 | PLUVIALES | 10% | 621000
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 2% |  | 1.5% |  | 0.5%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 2% |  | 1.5% |  | 0.5%
3 | Estar | 2% |  | 2% |  | 1.5% |  | 0.5%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 2% |  | 1.5% |  | 0.5%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 2% |  | 1.5% |  | 0.5%
4 | COLOCACIÓN | 10% | 621000
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
5 | GAS | 8% | 496800
1 | General | 8% |  | 0%
6 | CALEFACCIÓN | 10% | 621000
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
7 | ESPECIALES | 7% | 434700
1 | Bacha parrilla | 2% |  | 0%
2 | Canilla exterior | 2% |  | 0%
3 | Gabinetes de gas | 3% |  | 0%
| TOTAL OBRA | 100% |  | 40% | 0% | 27.5% | 8% | 4.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AJUSTE |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000
MONTO CERTIFICADO |  |  |  |  | 0 | 1707750 | 496800 | 279450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO A PAGAR (con descuento por adelanto) |  |  |  |  | 0 | 1707750 | 496800 | 279450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 6210000 | 4502250 | 4005450 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000
1707750

## M11
SF - PLOMERÍA RODRIGO M11
MES BASE ACTUALIZACIÓN |  | 2026-04-01
MONTO DE OBRA INICIAL |  | 6210000
ANTICIPO |  |  | 0%
[5 empty] | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO
ITEM | DESCRIPCIÓN | % ITEM | MONTO TOTAL | FINALIZADO | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14
1 | AGUA | 25% | 1552500 |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10
1 | 2/4 ambs | 5% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 5% |  | 0%
3 | Estar | 5% |  | 0%
4 | Baño dormi 1 | 5% |  | 0%
5 | Baño dormi 2 | 5% |  | 0%
2 | CLOACALES | 30% | 1863000
1 | 2/4 ambs | 10% |  | 10% |  | 10%
2 | Acceso duplex | 5% |  | 5% |  | 5%
3 | Estar | 5% |  | 5% |  | 5%
4 | Dormi 1 | 5% |  | 5% |  | 5%
5 | Dormi 2 | 5% |  | 5% |  | 5%
3 | PLUVIALES | 10% | 621000
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 2% |  | 1% | 0.5% | 0.5%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 2% |  | 1% | 0.5% | 0.5%
3 | Estar | 2% |  | 2% |  | 1% | 0.5% | 0.5%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 2% |  | 1% | 0.5% | 0.5%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 2% |  | 1% | 0.5% | 0.5%
4 | COLOCACIÓN | 10% | 621000
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
5 | GAS | 8% | 496800
1 | General | 8% |  | 0%
6 | CALEFACCIÓN | 10% | 621000
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
7 | ESPECIALES | 7% | 434700
1 | Bacha parrilla | 2% |  | 0%
2 | Canilla exterior | 2% |  | 0%
3 | Gabinetes de gas | 3% |  | 0%
| TOTAL OBRA | 100% |  | 40% | 0% | 35% | 2.5% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AJUSTE |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000
MONTO CERTIFICADO |  |  |  |  | 0 | 2173500 | 155250 | 155250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO A PAGAR (con descuento por adelanto) |  |  |  |  | 0 | 2173500 | 155250 | 155250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 6210000 | 4036500 | 3881250 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000

## M10
SF - PLOMERÍA RODRIGO M10
MES BASE ACTUALIZACIÓN |  | 2026-04-01
MONTO DE OBRA INICIAL |  | 6210000
ANTICIPO |  |  | 0%
[5 empty] | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO
ITEM | DESCRIPCIÓN | % ITEM | MONTO TOTAL | FINALIZADO | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14
1 | AGUA | 25% | 1552500 |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10
1 | 2/4 ambs | 5% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 5% |  | 0%
3 | Estar | 5% |  | 0%
4 | Baño dormi 1 | 5% |  | 0%
5 | Baño dormi 2 | 5% |  | 0%
2 | CLOACALES | 30% | 1863000
1 | 2/4 ambs | 10% |  | 10% |  | 10%
2 | Acceso duplex | 5% |  | 5% |  | 5%
3 | Estar | 5% |  | 5% |  | 5%
4 | Dormi 1 | 5% |  | 5% |  | 5%
5 | Dormi 2 | 5% |  | 5% |  | 5%
3 | PLUVIALES | 10% | 621000
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 2% |  | 1.5% |  | 0.5%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 2% |  | 1.5% |  | 0.5%
3 | Estar | 2% |  | 2% |  | 1.5% |  | 0.5%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 2% |  | 1.5% |  | 0.5%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 2% |  | 1.5% |  | 0.5%
4 | COLOCACIÓN | 10% | 621000
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
5 | GAS | 8% | 496800
1 | General | 8% |  | 0%
6 | CALEFACCIÓN | 10% | 621000
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
7 | ESPECIALES | 7% | 434700
1 | Bacha parrilla | 2% |  | 0%
2 | Canilla exterior | 2% |  | 0%
3 | Gabinetes de gas | 3% |  | 0%
| TOTAL OBRA | 100% |  | 40% | 0% | 37.5% | 0% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AJUSTE |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000
MONTO CERTIFICADO |  |  |  |  | 0 | 2328750 | 0 | 155250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO A PAGAR (con descuento por adelanto) |  |  |  |  | 0 | 2328750 | 0 | 155250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 6210000 | 3881250 | 3881250 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000 | 3726000

## M09
SF - PLOMERÍA RODRIGO M09
MES BASE ACTUALIZACIÓN |  | 2026-04-01
MONTO DE OBRA INICIAL |  | 6210000
ANTICIPO |  |  | 0%
[5 empty] | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO
ITEM | DESCRIPCIÓN | % ITEM | MONTO TOTAL | FINALIZADO | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14
1 | AGUA | 25% | 1552500 |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10
1 | 2/4 ambs | 5% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 5% |  | 0%
3 | Estar | 5% |  | 0%
4 | Baño dormi 1 | 5% |  | 0%
5 | Baño dormi 2 | 5% |  | 0%
2 | CLOACALES | 30% | 1863000
1 | 2/4 ambs | 10% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 5% |  | 0%
3 | Estar | 5% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 5% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 5% |  | 0%
3 | PLUVIALES | 10% | 621000
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
4 | COLOCACIÓN | 10% | 621000
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
5 | GAS | 8% | 496800
1 | General | 8% |  | 0%
6 | CALEFACCIÓN | 10% | 621000
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
7 | ESPECIALES | 7% | 434700
1 | Bacha parrilla | 2% |  | 0%
2 | Canilla exterior | 2% |  | 0%
3 | Gabinetes de gas | 3% |  | 0%
| TOTAL OBRA | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AJUSTE |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000
MONTO CERTIFICADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO A PAGAR (con descuento por adelanto) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000

## M08
SF - PLOMERÍA RODRIGO M08
MES BASE ACTUALIZACIÓN |  | 2026-04-01
MONTO DE OBRA INICIAL |  | 6210000
ANTICIPO |  |  | 0%
[5 empty] | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE
ITEM | DESCRIPCIÓN | % ITEM | MONTO TOTAL | FINALIZADO | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14
1 | AGUA | 25% | 1552500 |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10
1 | 2/4 ambs | 5% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 5% |  | 0%
3 | Estar | 5% |  | 0%
4 | Baño dormi 1 | 5% |  | 0%
5 | Baño dormi 2 | 5% |  | 0%
2 | CLOACALES | 30% | 1863000
1 | 2/4 ambs | 10% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 5% |  | 0%
3 | Estar | 5% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 5% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 5% |  | 0%
3 | PLUVIALES | 10% | 621000
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
4 | COLOCACIÓN | 10% | 621000
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
5 | GAS | 8% | 496800
1 | General | 8% |  | 0%
6 | CALEFACCIÓN | 10% | 621000
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
7 | ESPECIALES | 7% | 434700
1 | Bacha parrilla | 2% |  | 0%
2 | Canilla exterior | 2% |  | 0%
3 | Gabinetes de gas | 3% |  | 0%
| TOTAL OBRA | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AJUSTE |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000
MONTO CERTIFICADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO A PAGAR (con descuento por adelanto) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6210000

## M07
SF - PLOMERÍA RODRIGO M07
MES BASE ACTUALIZACIÓN |  | 2026-04-01
MONTO DE OBRA INICIAL |  | 9056250
ANTICIPO |  |  | 0%
[5 empty] | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE
ITEM | DESCRIPCIÓN | % ITEM | MONTO TOTAL | FINALIZADO | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14
1 | AGUA | 25% | 2264062.5 |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10
1 | 2/4 ambs | 5% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 5% |  | 0%
3 | Estar | 5% |  | 0%
4 | Baño dormi 1 | 5% |  | 0%
5 | Baño dormi 2 | 5% |  | 0%
2 | CLOACALES | 30% | 2716875
1 | 2/4 ambs | 10% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 5% |  | 0%
3 | Estar | 5% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 5% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 5% |  | 0%
3 | PLUVIALES | 10% | 905625
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
4 | COLOCACIÓN | 10% | 905625
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
5 | GAS | 8% | 724500
1 | General | 8% |  | 0%
6 | CALEFACCIÓN | 10% | 905625
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
7 | ESPECIALES | 7% | 633937.5
1 | Bacha parrilla | 2% |  | 0%
2 | Canilla exterior | 2% |  | 0%
3 | Gabinetes de gas | 3% |  | 0%
| TOTAL OBRA | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AJUSTE |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250
MONTO CERTIFICADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO A PAGAR (con descuento por adelanto) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250

## M06
SF - PLOMERÍA RODRIGO M06
MES BASE ACTUALIZACIÓN |  | 2026-04-01
MONTO DE OBRA INICIAL |  | 9056250
ANTICIPO |  |  | 0%
[5 empty] | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE
ITEM | DESCRIPCIÓN | % ITEM | MONTO TOTAL | FINALIZADO | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14
1 | AGUA | 25% | 2264062.5 |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10
1 | 2/4 ambs | 5% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 5% |  | 0%
3 | Estar | 5% |  | 0%
4 | Baño dormi 1 | 5% |  | 0%
5 | Baño dormi 2 | 5% |  | 0%
2 | CLOACALES | 30% | 2716875
1 | 2/4 ambs | 10% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 5% |  | 0%
3 | Estar | 5% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 5% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 5% |  | 0%
3 | PLUVIALES | 10% | 905625
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
4 | COLOCACIÓN | 10% | 905625
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
5 | GAS | 8% | 724500
1 | General | 8% |  | 0%
6 | CALEFACCIÓN | 10% | 905625
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
7 | ESPECIALES | 7% | 633937.5
1 | Bacha parrilla | 2% |  | 0%
2 | Canilla exterior | 2% |  | 0%
3 | Gabinetes de gas | 3% |  | 0%
| TOTAL OBRA | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AJUSTE |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250
MONTO CERTIFICADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO A PAGAR (con descuento por adelanto) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250

## M05
SF - PLOMERÍA RODRIGO M05
MES BASE ACTUALIZACIÓN |  | 2026-04-01
MONTO DE OBRA INICIAL |  | 9056250
ANTICIPO |  |  | 0%
[5 empty] | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE
ITEM | DESCRIPCIÓN | % ITEM | MONTO TOTAL | FINALIZADO | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14
1 | AGUA | 25% | 2264062.5 |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10
1 | 2/4 ambs | 5% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 5% |  | 0%
3 | Estar | 5% |  | 0%
4 | Baño dormi 1 | 5% |  | 0%
5 | Baño dormi 2 | 5% |  | 0%
2 | CLOACALES | 30% | 2716875
1 | 2/4 ambs | 10% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 5% |  | 0%
3 | Estar | 5% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 5% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 5% |  | 0%
3 | PLUVIALES | 10% | 905625
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
4 | COLOCACIÓN | 10% | 905625
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
5 | GAS | 8% | 724500
1 | General | 8% |  | 0%
6 | CALEFACCIÓN | 10% | 905625
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
7 | ESPECIALES | 7% | 633937.5
1 | Bacha parrilla | 2% |  | 0%
2 | Canilla exterior | 2% |  | 0%
3 | Gabinetes de gas | 3% |  | 0%
| TOTAL OBRA | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AJUSTE |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250
MONTO CERTIFICADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO A PAGAR (con descuento por adelanto) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250

## M13
SF - PLOMERÍA RODRIGO M13
MES BASE ACTUALIZACIÓN |  | 2026-04-01
MONTO DE OBRA INICIAL |  | 9056250
ANTICIPO |  |  | 0%
[5 empty] | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
ITEM | DESCRIPCIÓN | % ITEM | MONTO TOTAL | FINALIZADO | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14
1 | AGUA | 25% | 2264062.5 |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10
1 | 2/4 ambs | 5% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 5% |  | 0%
3 | Estar | 5% |  | 0%
4 | Baño dormi 1 | 5% |  | 0%
5 | Baño dormi 2 | 5% |  | 0%
2 | CLOACALES | 30% | 2716875
1 | 2/4 ambs | 10% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 5% |  | 0%
3 | Estar | 5% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 5% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 5% |  | 0%
3 | PLUVIALES | 10% | 905625
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
4 | COLOCACIÓN | 10% | 905625
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
5 | GAS | 8% | 724500
1 | General | 8% |  | 0%
6 | CALEFACCIÓN | 10% | 905625
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
7 | ESPECIALES | 7% | 633937.5
1 | Bacha parrilla | 2% |  | 0%
2 | Canilla exterior | 2% |  | 0%
3 | Gabinetes de gas | 3% |  | 0%
| TOTAL OBRA | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AJUSTE |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250
MONTO CERTIFICADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO A PAGAR (con descuento por adelanto) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250

## M04
SF - PLOMERÍA RODRIGO M04
MES BASE ACTUALIZACIÓN |  | 2026-04-01
MONTO DE OBRA INICIAL |  | 9056250
ANTICIPO |  |  | 0%
[5 empty] | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
ITEM | DESCRIPCIÓN | % ITEM | MONTO TOTAL | FINALIZADO | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14
1 | AGUA | 25% | 2264062.5 |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10
1 | 2/4 ambs | 5% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 5% |  | 0%
3 | Estar | 5% |  | 0%
4 | Baño dormi 1 | 5% |  | 0%
5 | Baño dormi 2 | 5% |  | 0%
2 | CLOACALES | 30% | 2716875
1 | 2/4 ambs | 10% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 5% |  | 0%
3 | Estar | 5% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 5% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 5% |  | 0%
3 | PLUVIALES | 10% | 905625
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
4 | COLOCACIÓN | 10% | 905625
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
5 | GAS | 8% | 724500
1 | General | 8% |  | 0%
6 | CALEFACCIÓN | 10% | 905625
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
7 | ESPECIALES | 7% | 633937.5
1 | Bacha parrilla | 2% |  | 0%
2 | Canilla exterior | 2% |  | 0%
3 | Gabinetes de gas | 3% |  | 0%
| TOTAL OBRA | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AJUSTE |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250
MONTO CERTIFICADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO A PAGAR (con descuento por adelanto) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250

## M03
SF - PLOMERÍA RODRIGO M03
MES BASE ACTUALIZACIÓN |  | 2026-04-01
MONTO DE OBRA INICIAL |  | 9056250
ANTICIPO |  |  | 0%
[5 empty] | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
ITEM | DESCRIPCIÓN | % ITEM | MONTO TOTAL | FINALIZADO | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14
1 | AGUA | 25% | 2264062.5 |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10
1 | 2/4 ambs | 5% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 5% |  | 0%
3 | Estar | 5% |  | 0%
4 | Baño dormi 1 | 5% |  | 0%
5 | Baño dormi 2 | 5% |  | 0%
2 | CLOACALES | 30% | 2716875
1 | 2/4 ambs | 10% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 5% |  | 0%
3 | Estar | 5% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 5% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 5% |  | 0%
3 | PLUVIALES | 10% | 905625
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
4 | COLOCACIÓN | 10% | 905625
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
5 | GAS | 8% | 724500
1 | General | 8% |  | 0%
6 | CALEFACCIÓN | 10% | 905625
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
7 | ESPECIALES | 7% | 633937.5
1 | Bacha parrilla | 2% |  | 0%
2 | Canilla exterior | 2% |  | 0%
3 | Gabinetes de gas | 3% |  | 0%
| TOTAL OBRA | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AJUSTE |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250
MONTO CERTIFICADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO A PAGAR (con descuento por adelanto) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250

## M02
SF - PLOMERÍA RODRIGO M02
MES BASE ACTUALIZACIÓN |  | 2026-04-01
MONTO DE OBRA INICIAL |  | 9056250
ANTICIPO |  |  | 0%
[5 empty] | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO
ITEM | DESCRIPCIÓN | % ITEM | MONTO TOTAL | FINALIZADO | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14
1 | AGUA | 25% | 2264062.5 |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10
1 | 2/4 ambs | 5% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 5% |  | 0%
3 | Estar | 5% |  | 0%
4 | Baño dormi 1 | 5% |  | 0%
5 | Baño dormi 2 | 5% |  | 0%
2 | CLOACALES | 30% | 2716875
1 | 2/4 ambs | 10% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 5% |  | 0%
3 | Estar | 5% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 5% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 5% |  | 0%
3 | PLUVIALES | 10% | 905625
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
4 | COLOCACIÓN | 10% | 905625
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
5 | GAS | 8% | 724500
1 | General | 8% |  | 0%
6 | CALEFACCIÓN | 10% | 905625
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
7 | ESPECIALES | 7% | 633937.5
1 | Bacha parrilla | 2% |  | 0%
2 | Canilla exterior | 2% |  | 0%
3 | Gabinetes de gas | 3% |  | 0%
| TOTAL OBRA | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AJUSTE |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250
MONTO CERTIFICADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO A PAGAR (con descuento por adelanto) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250

## M01
SF - PLOMERÍA RODRIGO M01
MES BASE ACTUALIZACIÓN |  | 2026-04-01
MONTO DE OBRA INICIAL |  | 9056250
ANTICIPO |  |  | 0%
[5 empty] | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO
ITEM | DESCRIPCIÓN | % ITEM | MONTO TOTAL | FINALIZADO | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14
1 | AGUA | 25% | 2264062.5 |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10
1 | 2/4 ambs | 5% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 5% |  | 0%
3 | Estar | 5% |  | 0%
4 | Baño dormi 1 | 5% |  | 0%
5 | Baño dormi 2 | 5% |  | 0%
2 | CLOACALES | 30% | 2716875
1 | 2/4 ambs | 10% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 5% |  | 0%
3 | Estar | 5% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 5% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 5% |  | 0%
3 | PLUVIALES | 10% | 905625
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
4 | COLOCACIÓN | 10% | 905625
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
5 | GAS | 8% | 724500
1 | General | 8% |  | 0%
6 | CALEFACCIÓN | 10% | 905625
1 | 2/4 ambs | 2% |  | 0%
2 | Acceso duplex | 2% |  | 0%
3 | Estar | 2% |  | 0%
4 | Dormi 1 | 2% |  | 0%
5 | Dormi 2 | 2% |  | 0%
7 | ESPECIALES | 7% | 633937.5
1 | Bacha parrilla | 2% |  | 0%
2 | Canilla exterior | 2% |  | 0%
3 | Gabinetes de gas | 3% |  | 0%
| TOTAL OBRA | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AJUSTE |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250
MONTO CERTIFICADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO A PAGAR (con descuento por adelanto) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO DE OBRA ACTUALIZADO |  |  |  |  | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250 | 9056250