## LISTA DE LLENADAS
FECHAS DE LLENADAS SERENA | [9 empty] | Elementos | M3 x Elemento
ABRIL |  | M³ | MÓDULOS | [5 empty] | CONTRATISTA
2026-04-07 | Base 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 38
TIRADO | Base 2 | 0 | [7 empty] | 0 | 16
| Losa s/P.B. | 110 |  |  | M6 |  | M7 |  |  | 2 | 55
| Losa s/garaje | 0 | [7 empty] | 0 | 33.15
| Losa s/acceso duplex | 0 | [7 empty] | 0 | 26.5
| Losa s/estar | 0 | [7 empty] | 0 | 20.2
INC1226 | Losa s/dormi 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 23.1
INC1227 | Losa s/dormi 2 | 41.8 |  |  | M8 |  | M9 |  |  | 2 | 20.9
| Escaleras/Otros | 0 | [7 empty] | 0 | 1.5
M³ TOTALES |  | 151.8 |  | 151.8 | M³ | H25 | 0 | M³ | H21
2026-04-27 | Base 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 38
TIRADO | Base 2 | 0 | [7 empty] | 0 | 16
| Losa s/P.B. | 110 |  |  | M4 |  | M5 |  |  | 2 | 55
| Losa s/garaje | 66.3 |  |  | M6 |  | M7 |  |  | 2 | 33.15
| Losa s/acceso duplex | 0 | [7 empty] | 0 | 26.5
| Losa s/estar | 0 | [7 empty] | 0 | 20.2
INC1287 | Losa s/dormi 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 23.1
| Losa s/dormi 2 | 0 | [7 empty] | 0 | 20.9
| Escaleras/Otros | 0 | [7 empty] | 0 | 1.5
M³ TOTALES |  | 176.3 |  | 176.3 | M³ | H25 | 0 | M³ | H21
MAYO |  | M³ | MÓDULOS | [5 empty] | CONTRATISTA
2026-05-08 | Base 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 38
TIRADO | Base 2 | 0 | [7 empty] | 0 | 16
| Losa s/P.B. | 0 | [7 empty] | 0 | 54
| Losa s/garaje | 0 |  |  |  |  | M4 |  |  | 0 | 33.15
| Losa s/acceso duplex | 0 | [7 empty] | 0 | 26.5
| Losa s/estar | 0 | [7 empty] | 0 | 20.2
INC1308 | Losa s/dormi 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 23.1
| Losa s/dormi 2 | 0 | [7 empty] | 0 | 20.9
| Escaleras/Otros | 0 | [7 empty] | 0 | 1.5
M³ TOTALES |  | 0 |  | 0 | M³ | H25 | 0 | M³ | H21
2026-05-12 | Base 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 38
TIRADO | Tabiques elevación | 0 | [7 empty] | 0 | 26
| Losa s/P.B. | 0 | [7 empty] | 0 | 54
| Losa s/garaje | 0 | [7 empty] | 0 | 33.15
| Losa s/acceso duplex | 0 | [7 empty] | 0 | 26.5
| Losa s/estar | 40.4 | [7 empty] | 2 | 20.2
INC1308 | Losa s/dormi 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 23.1
| Losa s/dormi 2 | 0 | [7 empty] | 0 | 20.9
| Escaleras/Otros | 0 | [7 empty] | 0 | 1.5
M³ TOTALES |  | 40.4 |  | 40.4 | M³ | H25 | 0 | M³ | H21
A PARTIR DE ACÁ LO GESTIONÓ LEANDRO
2026-05-14 | Base 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 38
TIRADO | Base 2 | 0 | [7 empty] | 0 | 16
| Losa s/P.B. | 0 | [7 empty] | 0 | 54
| Losa s/garaje | 33.15 |  |  |  |  | M5 |  | WALTER | 1 | 33.15
| Losa s/acceso duplex | 26.5 |  |  |  |  | M4 |  | WALTER | 1 | 26.5
| Losa s/estar | 20.2 |  |  |  |  | M7 |  | WALTER | 1 | 20.2
| Losa s/dormi 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 23.1
| Losa s/dormi 2 | 0 | [7 empty] | 0 | 20.9
| Escaleras/Otros | 1.5 |  |  |  |  | M8 |  | WALTER | 1 | 1.5
M³ TOTALES |  | 81.35 |  | 81.35 | M³ | H25 | 0 | M³ | H21
2026-05-21 | Base 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 38
TIRADO | Base 2 | 0 | [7 empty] | 0 | 16
| Losa s/P.B. | 0 | [7 empty] | 0 | 54
| Losa s/garaje | 33.15 |  |  |  |  | M13 |  | PEDRO | 1 | 33.15
| Losa s/acceso duplex | 53 |  |  | M13 |  | M5 |  | P/W | 2 | 26.5
| Losa s/estar | 40.4 |  |  | M4 |  | M6 |  | WALTER | 2 | 20.2
| Losa s/dormi 1 | 23.1 |  |  |  |  | M7 |  | WALTER | 1 | 23.1
| Losa s/dormi 2 | 0 | [7 empty] | 0 | 20.9
| Escaleras/Otros | 0 | [7 empty] | 0 | 1.5
M³ TOTALES |  | 149.65 |  | 149.65 | M³ | H25 | 0 | M³ | H21
JUNIO |  | M³ | MÓDULOS | [5 empty] | CONTRATISTA
2026-06-02 | Base 1 | 38 |  |  |  |  | M3 |  | PEDRO | 1 | 38
TIRADO | Base 2 | 0 | [7 empty] | 0 | 16
| Losa s/P.B. | 0 | [7 empty] | 0 | 54
| Losa s/garaje | 0 | [7 empty] | 0 | 33.15
| Losa s/acceso duplex | 0 | [7 empty] | 0 | 26.5
| Losa s/estar | 40.4 |  |  | M13 |  | M5 |  | P/W | 2 | 20.2
| Losa s/dormi 1 | 46.2 |  |  | M4 |  | M6 |  | WALTER | 2 | 23.1
| Losa s/dormi 2 | 20.9 |  |  |  |  | M7 |  | WALTER | 1 | 20.9
| Escaleras/Otros | 3 |  |  | M9 |  | PB M8 |  | WALTER | 2 | 1.5
M³ TOTALES |  | 148.5 |  | 110.5 | M³ | H25 | 38 | M³ | H21
2026-06-16 | Base 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 38
TIRADO | Tabiques elevación | 26 |  |  |  |  | M3 |  | PEDRO | 1 | 26
| Losa s/P.B. | 0 | [7 empty] | 0 | 54
| Losa s/garaje | 0 | [7 empty] | 0 | 33.15
| Losa s/acceso duplex | 0 | [7 empty] | 0 | 26.5
| Losa s/estar | 0 | [7 empty] | 0 | 20.2
| Losa s/dormi 1 | 46.2 |  |  | M13 |  | M5 |  | P/W | 2 | 23.1
| Losa s/dormi 2 | 62.7 | M13 |  | M4 |  | M6 |  | P/W/W | 3 | 20.9
| Escaleras/Otros | 4.5 | [7 empty] | 3 | 1.5
M³ TOTALES |  | 139.4 |  | 113.4 | M³ | H25 | 26 | M³ | H21
2026-06-30 | Base 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 38
TIRADO | Base 2 | 16 |  |  |  |  | M3 |  | PEDRO | 1 | 16
| Losa s/P.B. | 0 | [7 empty] | 0 | 54
| Losa s/garaje | 0 | [7 empty] | 0 | 33.15
| Losa s/acceso duplex | 0 | [7 empty] | 0 | 26.5
| Losa s/estar | 0 | [7 empty] | 0 | 20.2
| Losa s/dormi 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 23.1
| Losa s/dormi 2 | 20.9 |  |  |  |  | M5 |  | WALTER | 1 | 20.9
| Escaleras/Otros | 3 | [7 empty] | 2 | 1.5
M³ TOTALES |  | 39.9 |  | 23.9 | M³ | H25 | 16 | M³ | H21
Preveer una posible bomba entre medio si Pedro no llega a llenar la base
JULIO |  | M³ | MÓDULOS | [5 empty] | CONTRATISTA
2026-07-10 | Base 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 38
PEDIDO | Platea | 16 |  |  |  |  | M3 |  | PEDRO | 1 | 16
| Losa s/P.B. | 0 | [7 empty] | 0 | 54
| Losa s/garaje | 0 | [7 empty] | 0 | 33.15
| Losa s/acceso duplex | 0 | [7 empty] | 0 | 26.5
| Losa s/estar | 0 | [7 empty] | 0 | 20.2
| Losa s/dormi 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 23.1
| Losa s/dormi 2 | 0 | [7 empty] | 0 | 20.9
| Escaleras/Otros | 3 | [7 empty] | 2 | 1.5
M³ TOTALES |  | 19 |  | 3 | M³ | H25 | 16 | M³ | H21
2026-07-30 | Base 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 38
| Base 2 | 0 | [7 empty] | 0 | 16
| Losa s/P.B. | 54 |  |  |  |  | M3 |  | PEDRO | 1 | 54
| Losa s/garaje | 0 | [7 empty] | 0 | 33.15
| Losa s/acceso duplex | 0 | [7 empty] | 0 | 26.5
| Losa s/estar | 0 | [7 empty] | 0 | 20.2
| Losa s/dormi 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 23.1
| Losa s/dormi 2 | 0 | [7 empty] | 0 | 20.9
| Escaleras/Otros | 0 | [7 empty] | 0 | 1.5
M³ TOTALES |  | 54 |  | 54 | M³ | H25 | 0 | M³ | H21
AGOSTO |  | M³ | MÓDULOS | [5 empty] | CONTRATISTA
2026-08-14 | Base 1 | 76 |  |  | M1 |  | M2 |  | W/P | 2 | 38
| Base 2 | 0 | [7 empty] | 0 | 16
| Losa s/P.B. | 0 | [7 empty] | 0 | 54
| Losa s/garaje | 33.15 |  |  |  |  | M3 |  | PEDRO | 1 | 33.15
| Losa s/acceso duplex | 0 | [7 empty] | 0 | 26.5
| Losa s/estar | 0 | [7 empty] | 0 | 20.2
| Losa s/dormi 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 23.1
| Losa s/dormi 2 | 0 | [7 empty] | 0 | 20.9
| Escaleras/Otros | 0 | [7 empty] | 0 | 1.5
M³ TOTALES |  | 109.15 |  | 33.15 | M³ | H25 | 76 | M³ | H21
2026-08-31 | Base 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 38
| Base 2 | 32 |  |  | M1 |  | M2 |  | W/P | 2 | 16
| Losa s/P.B. | 0 | [7 empty] | 0 | 54
| Losa s/garaje | 0 | [7 empty] | 0 | 33.15
| Losa s/acceso duplex | 26.5 |  |  |  |  | M3 |  | PEDRO | 1 | 26.5
| Losa s/estar | 0 | [7 empty] | 0 | 20.2
| Losa s/dormi 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 23.1
| Losa s/dormi 2 | 0 | [7 empty] | 0 | 20.9
| Escaleras/Otros | 1.5 | [7 empty] | 1 | 1.5
M³ TOTALES |  | 60 |  | 28 | M³ | H25 | 32 | M³ | H21
SEPTIEMBRE |  | M³ | MÓDULOS | [5 empty] | CONTRATISTA
2026-09-15 | Base 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 38
| Base 2 | 0 | [7 empty] | 0 | 16
| Losa s/P.B. | 108 |  |  | M1 |  | M2 |  | W/P | 2 | 54
| Losa s/garaje | 0 | [7 empty] | 0 | 33.15
| Losa s/acceso duplex | 0 | [7 empty] | 0 | 26.5
| Losa s/estar | 20.2 |  |  |  |  | M3 |  | PEDRO | 1 | 20.2
| Losa s/dormi 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 23.1
| Losa s/dormi 2 | 0 | [7 empty] | 0 | 20.9
| Escaleras/Otros | 1.5 | [7 empty] | 1 | 1.5
M³ TOTALES |  | 129.7 |  | 129.7 | M³ | H25 | 0 | M³ | H21
2026-09-30 | Base 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 38
| Base 2 | 0 | [7 empty] | 0 | 16
| Losa s/P.B. | 0 | [7 empty] | 0 | 54
| Losa s/garaje | 66.3 |  |  | M1 |  | M2 |  | W/P | 2 | 33.15
| Losa s/acceso duplex | 0 | [7 empty] | 0 | 26.5
| Losa s/estar | 0 | [7 empty] | 0 | 20.2
| Losa s/dormi 1 | 23.1 |  |  |  |  | M3 |  | PEDRO | 1 | 23.1
| Losa s/dormi 2 | 0 | [7 empty] | 0 | 20.9
| Escaleras/Otros | 3 | [7 empty] | 2 | 1.5
M³ TOTALES |  | 92.4 |  | 92.4 | M³ | H25 | 0 | M³ | H21
OCTUBRE |  | M³ | MÓDULOS | [5 empty] | CONTRATISTA
2026-10-15 | Base 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 38
| Base 2 | 0 | [7 empty] | 0 | 16
| Losa s/P.B. | 0 | [7 empty] | 0 | 54
| Losa s/garaje | 0 | [7 empty] | 0 | 33.15
| Losa s/acceso duplex | 53 |  |  | M1 |  | M2 |  | W/P | 2 | 26.5
| Losa s/estar | 0 | [7 empty] | 0 | 20.2
| Losa s/dormi 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 23.1
| Losa s/dormi 2 | 20.9 |  |  |  |  | M3 |  | PEDRO | 1 | 20.9
| Escaleras/Otros | 1.5 | [7 empty] | 1 | 1.5
M³ TOTALES |  | 75.4 |  | 75.4 | M³ | H25 | 0 | M³ | H21
2026-10-30 | Base 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 38
| Base 2 | 0 | [7 empty] | 0 | 16
| Losa s/P.B. | 0 | [7 empty] | 0 | 54
| Losa s/garaje | 0 | [7 empty] | 0 | 33.15
| Losa s/acceso duplex | 0 | [7 empty] | 0 | 26.5
| Losa s/estar | 40.4 |  |  | M1 |  | M2 |  | W/P | 2 | 20.2
| Losa s/dormi 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 23.1
| Losa s/dormi 2 | 0 | [7 empty] | 0 | 20.9
| Escaleras/Otros | 1.5 | [7 empty] | 1 | 1.5
M³ TOTALES |  | 41.9 |  | 41.9 | M³ | H25 | 0 | M³ | H21
NOVIEMBRE |  | M³ | MÓDULOS | [5 empty] | CONTRATISTA
2026-11-13 | Base 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 38
| Base 2 | 0 | [7 empty] | 0 | 16
| Losa s/P.B. | 0 | [7 empty] | 0 | 54
| Losa s/garaje | 0 | [7 empty] | 0 | 33.15
| Losa s/acceso duplex | 0 | [7 empty] | 0 | 26.5
| Losa s/estar | 0 | [7 empty] | 0 | 20.2
| Losa s/dormi 1 | 46.2 |  |  | M1 |  | M2 |  | W/P | 2 | 23.1
| Losa s/dormi 2 | 0 | [7 empty] | 0 | 20.9
| Escaleras/Otros | 3 | [7 empty] | 2 | 1.5
M³ TOTALES |  | 49.2 |  | 49.2 | M³ | H25 | 0 | M³ | H21
2026-11-27 | Base 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 38
| Base 2 | 0 | [7 empty] | 0 | 16
| Losa s/P.B. | 0 | [7 empty] | 0 | 54
| Losa s/garaje | 0 | [7 empty] | 0 | 33.15
| Losa s/acceso duplex | 0 | [7 empty] | 0 | 26.5
| Losa s/estar | 0 | [7 empty] | 0 | 20.2
| Losa s/dormi 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 23.1
| Losa s/dormi 2 | 41.8 |  |  | M1 |  | M2 |  | W/P | 2 | 20.9
| Escaleras/Otros | 3 | [7 empty] | 2 | 1.5
M³ TOTALES |  | 44.8 |  | 44.8 | M³ | H25 | 0 | M³ | H21

## COMPLETO 13 MODULOS (hidden)
| 2024 | 2026 | [54 empty] | 2027
| Diciembre | ENERO | FEBRERO |  | MARZO |  | MAYO |  | JUNIO | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  | FEBRERO |  | MARZO | ABRIL | MAYO
|  | Compra de materiales + pedido de perforaciones |  | Maquina contratada | Maquina contratada + resolver con municipalidad | Maquina contratada
|  | Armado de instalacion de obra: tableros principales + 3 tableros moviles de obra + perforaciones |  | Movimiento de arena + tosca - IMPORTANTE ANTES DE LA LLENADA | Mejoramiento de calle publica + calle interna | Compactacion - pedido de maquina + compactadora
MODULOS 1 | [38 empty] | HORMIGON - WALTER - EQUIPO 2 - 10 PERSONAS
SI SUMAMOS 3 DEL EQUIPO 3
[49 empty] | AISLACIONES EXTERIORES | LLENAR CONTRAPISO EXTERIOR |  |  | AISLACIONES INTERIORES | CONTRAPISO-CARPETAS INTERIORES 100%
MAMPOSTERIA - ENCHAPE - REVOQUE BRIMAX
DURLOCK - PANELERIA Y CIELORRASO
PISOS - REVESTIMIENTOS - ZOCALOS
[49 empty] | PLOMERIA CONTRAPISO | [8 empty] | PLOMERIA PARED
[51 empty] | ELECTRICIDAD EN CONTRAPISO | [6 empty] | ELECTRICIDAD EN PARED
CARPINTERIAS
[7 empty] | Colocacion de cajas + corrugados de Losa s/cocheras + tabiques de cocheras | Colocacion de cajas + corrugados de Losa s/cocheras + tabiques sector cocina | [50 empty] | PRE-INST AA
MODULOS 2-3 | [21 empty] | HORMIGON - WALTER - EQUIPO 1 - 10 PERSONAS
SI SUMAMOS 7, DEL EQUIPO 3
[47 empty] | AISLACIONES EXTERIORES | LLENAR CONTRAPISO EXTERIOR |  |  | AISLACIONES INTERIORES | CONTRAPISO-CARPETAS INTERIORES 100%
MAMPOSTERIA - ENCHAPE - REVOQUE BRIMAX
DURLOCK - PANELERIA Y CIELORRASO
PISOS - REVESTIMIENTOS - ZOCALOS
[38 empty] | PLOMERIA - PASES EN HORMIGON |  | PLOMERIA - PASES EN HORMIGON | [6 empty] | PLOMERIA CONTRAPISO | [8 empty] | PLOMERIA PARED
[38 empty] | ELECTRICIDAD EN HORMIGON | [10 empty] | ELECTRICIDAD EN CONTRAPISO | [6 empty] | ELECTRICIDAD EN PARED
CARPINTERIAS
PRE-INST AA
MODULOS 4-5 | [16 empty] | HORMIGON - WALTER - EQUIPO 3 - 10 PERSONAS
[43 empty] | AISLACIONES EXTERIORES | LLENAR CONTRAPISO EXTERIOR |  |  | AISLACIONES INTERIORES | CONTRAPISO-CARPETAS INTERIORES 100%
[36 empty] | ELECTRICIDAD EN HORMIGON | [12 empty] | MAMPOSTERIA - ENCHAPE - REVOQUE BRIMAX
[36 empty] | PLOMERIA - PASES EN HORMIGON |  | PLOMERIA - PASES EN HORMIGON | [12 empty] | DURLOCK - PANELERIA Y CIELORRASO
PISOS - REVESTIMIENTOS - ZOCALOS
[43 empty] | PLOMERIA CONTRAPISO | [8 empty] | PLOMERIA PARED
[45 empty] | ELECTRICIDAD EN CONTRAPISO | [6 empty] | ELECTRICIDAD EN PARED
CARPINTERIAS
PRE-INST AA
MODULOS 6-7 | [16 empty] | HORMIGON - WALTER - EQUIPO 2 - 10 PERSONAS
[39 empty] | AISLACIONES EXTERIORES | LLENAR CONTRAPISO EXTERIOR |  |  | AISLACIONES INTERIORES | CONTRAPISO-CARPETAS INTERIORES 100%
[31 empty] | ELECTRICIDAD EN HORMIGON | [13 empty] | MAMPOSTERIA - ENCHAPE - REVOQUE BRIMAX
[31 empty] | PLOMERIA - PASES EN HORMIGON |  | PLOMERIA - PASES EN HORMIGON | [13 empty] | DURLOCK - PANELERIA Y CIELORRASO
PISOS - REVESTIMIENTOS - ZOCALOS
[39 empty] | PLOMERIA CONTRAPISO | [8 empty] | PLOMERIA PARED
[41 empty] | ELECTRICIDAD EN CONTRAPISO | [6 empty] | ELECTRICIDAD EN PARED
CARPINTERIAS
PRE-INST AA
MODULOS 8-9 | [9 empty] | HORMIGON - WALTER - EQUIPO 1 - 10 PERSONAS
[21 empty] | AISLACIONES EXTERIORES | LLENAR CONTRAPISO EXTERIOR |  |  | AISLACIONES INTERIORES | CONTRAPISO-CARPETAS INTERIORES 100%
[13 empty] | ELECTRICIDAD EN HORMIGON | [13 empty] | MAMPOSTERIA - ENCHAPE - REVOQUE BRIMAX
[13 empty] | PLOMERIA - PASES EN HORMIGON |  | PLOMERIA - PASES EN HORMIGON | [13 empty] | DURLOCK - PANELERIA Y CIELORRASO
PISOS - REVESTIMIENTOS - ZOCALOS
[21 empty] | PLOMERIA CONTRAPISO | [8 empty] | PLOMERIA PARED
[23 empty] | ELECTRICIDAD EN CONTRAPISO | [6 empty] | ELECTRICIDAD EN PARED
CARPINTERIAS
PRE-INST AA
MODULOS 10-11 | [9 empty] | W -E2 | AISLACIONES EXTERIORES | LLENAR CONTRAPISO EXTERIOR |  |  |  | WALTER - EQUIPO 4 (ALBAÑILES) INCORPORAR TERCEIZADO? | AISLACIONES INTERIORES DEFINIR GAS + PLOMERO |  | CARPETAS INTERIORES 100% DEFINIR GAS + PLOMERO
[11 empty] | LIMPIEZA | [5 empty] | PARA ESTO NECESITO DEFINICION DE QUIEN VA A SER EL PLOMERO + QUE SE HARA CON EL GAS
MAMPOSTERIA - ENCHAPE - REVOQUE BRIMAX
DURLOCK - PANELERIA Y CIELORRASO
PISOS - REVESTIMIENTOS - ZOCALOS
[14 empty] | PLOMERIA CONTRAPISO | [9 empty] | PLOMERIA PARED
[16 empty] | ELECTRICIDAD EN CONTRAPISO | [5 empty] | ELECTRICIDAD EN PARED
CARPINTERIAS
PRE-INST AA
MODULOS 12 -RAMON | [9 empty] | R- E2 | AISLACIONES EXTERIORES | LLENAR CONTRAPISO EXTERIOR |  |  |  | RAMON - EQUIPO 4 (ALBAÑILES) INCORPORAR TERCEIZADO? | AISLACIONES INTERIORES DEFINIR GAS + PLOMERO |  | CARPETAS INTERIORES 100% DEFINIR GAS + PLOMERO
[11 empty] | LIMPIEZA | [5 empty] | PARA ESTO NECESITO DEFINICION DE QUIEN VA A SER EL PLOMERO + QUE SE HARA CON EL GAS
MAMPOSTERIA - ENCHAPE - REVOQUE BRIMAX
DURLOCK - PANELERIA Y CIELORRASO
PISOS - REVESTIMIENTOS - ZOCALOS
[14 empty] | PLOMERIA CONTRAPISO | [9 empty] | PLOMERIA PARED
[16 empty] | ELECTRICIDAD EN CONTRAPISO | [5 empty] | ELECTRICIDAD EN PARED
CARPINTERIAS
PRE-INST AA
MODULOS 13 - RAMON | [9 empty] | HORMIGON - RAMON - EQUIPO 1 - 5 PERSONAS
[36 empty] | AISLACIONES EXTERIORES | LLENAR CONTRAPISO EXTERIOR |  |  | AISLACIONES INTERIORES | CONTRAPISO-CARPETAS INTERIORES 100%
MAMPOSTERIA - ENCHAPE - REVOQUE BRIMAX
DURLOCK - PANELERIA Y CIELORRASO
PISOS - REVESTIMIENTOS - ZOCALOS
[36 empty] | PLOMERIA CONTRAPISO | [8 empty] | PLOMERIA PARED
[38 empty] | ELECTRICIDAD EN CONTRAPISO | [6 empty] | ELECTRICIDAD EN PARED
CARPINTERIAS
PRE-INST AA
AMENITIES | [20 empty] | RAMON - EQUIPO 2 - 7 PERSONAS
MOVIMIENTO DE SUELO
CONTRAPISO - CARPETA EXT + IMPERMEABILIZACION + CARPETA INT
[24 empty] | ELECT PASES |  |  |  | ELECT X CONTRAPISO | [5 empty] | ELECTRICAS EN MAMPOSTERIA
[24 empty] | PLOMERIA - PASES EN HORMIGON |  |  |  | TENDIDO DESAGUES | [5 empty] | TENDIDO AGUA
MAMPOSTERIA - ENCHAPE - REVOQUE BRIMAX
DURLOCK - PANELERIA Y CIELORRASO
PISOS - REVESTIMIENTOS - ZOCALOS

## GENERAL 11-06 (hidden)
| 2024 | 2025 | [26 empty] | 2025
| Diciembre | ENERO | FEBRERO |  | MARZO |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO | MARZO |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  | JULIO |  |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | Compra de materiales + pedido de perforaciones |  | Maquina contratada | Maquina contratada + resolver con municipalidad | Maquina contratada
|  | Armado de instalacion de obra: tableros principales + 3 tableros moviles de obra + perforaciones |  | Movimiento de arena + tosca - IMPORTANTE ANTES DE LA LLENADA | Mejoramiento de calle publica + calle interna | Compactacion - pedido de maquina + compactadora
MODULOS 10 Y 11 | [17 empty] | MOV SUELO
[11 empty] | 12/6 estan desencofrando losa sobre cochera de M11 | desencofrado el 2 amb de M11 + sobre cochera M10 + ordenadas las maderas |  | DESENCOFRADOS
[10 empty] | Armado de tabiques + columas de PB cocina3 amb. + losa y vigas s/cocina 3 ambientes |  | Llenado de tabiques + columas de estar 3 amb. + losa y vigas s/estar 3 ambientes |  | OBRA GRIS - HORMIGON
CONTRAPISO - CARPETA
[7 empty] | Colocacion de cajas + corrugados de Losa s/cocheras + tabiques de cocheras | Colocacion de cajas + corrugados de Losa s/cocheras + tabiques sector cocina |  |  |  |  | Colocacion de cajas + corrugados de Losa s/cocheras + tabiques sector estar 3 ambientes | ELECTRICIDAD EN HORMIGON |  |  |  |  | ELECT X CONTRAPISO |  |  | ELECTRICAS EN MAMPOSTERIA
[7 empty] | Colocacion de desagues por tabique de cocheras |  | Colocacion de cajas + corrugados sector cocina |  |  | Colocacion de cajas - sector estar 3 ambientes |  | PLOMERIA - PASES EN HORMIGON | PLOMERIA - PASES EN HORMIGON |  |  | TENDIDO DESAGUES |  |  |  | TENDIDO AGUA
MAMPOSTERIA - ENCHAPE - REVOQUE BRIMAX
DURLOCK - PANELERIA Y CIELORRASO
PISOS - REVESTIMIENTOS - ZOCALOS
[21 empty] | MEDIR |  |  |  |  | CHINA | COLOCAR
Colocacion de preinstalaciones
MODULOS 12 | [20 empty] | MOV DE SUELO
DESENCOFRADOS
[11 empty] | Armado de tabiques + columas metalicas + losa y vigas s/cochera |  | OBRA GRIS - HORMIGON
CONTRAPISO - CARPETA
[17 empty] | ELECTRICIDAD EN HORMIGON |  |  |  |  | ELECT X CONTRAPISO |  |  | ELECTRICAS EN MAMPOSTERIA
[17 empty] | PLOMERIA - PASES EN HORMIGON |  | PLOMERIA - PASES EN HORMIGON |  | TENDIDO DESAGUES |  |  |  | TENDIDO AGUA
MAMPOSTERIA - ENCHAPE - REVOQUE BRIMAX
DURLOCK - PANELERIA Y CIELORRASO
PISOS - REVESTIMIENTOS - ZOCALOS
[24 empty] | MEDIR | [5 empty] | CHINA | COLOCAR
Colocacion de preinstalaciones
MODULOS 12
HORMIGON
CONTRAPISO - CARPETA
[31 empty] | ELECTRICIDAD EN HORMIGON |  |  |  | ELECT X CONTRAPISO |  |  |  |  | ELECTRICAS EN MAMPOSTERIA
[31 empty] | PLOMERIA - PASES EN HORMIGON |  | PLOMERIA - PASES EN HORMIGON | TENDIDO DESAGUES | [5 empty] | TENDIDO AGUA
MAMPOSTERIA - ENCHAPE - REVOQUE BRIMAX
DURLOCK - PANELERIA Y CIELORRASO
PISOS - REVESTIMIENTOS - ZOCALOS
[38 empty] | MEDIR | [5 empty] | CHINA | COLOCAR
Colocacion de preinstalaciones

## MODULO 10-11-12 271025 1° TRIM (hidden)
2026
| TAREAS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA
MODULOS 10-11 | ALBAÑILERIA | FEBRERO 3 SEMANA: AISLACIONES EXTERIORES; FEBRERO 4 SEMANA: LLENAR CONTRAPISO EXTERIOR; MARZO 4 SEMANA: WALTER - EQUIPO 4 (ALBAÑILES) INCORPORAR TERCEIZADO?; ABRIL 1 SEMANA: AISLACIONES INTERIORES DEFINIR GAS + PLOMERO; ABRIL 3 SEMANA: CARPETAS INTERIORES 100% DEFINIR GAS + PLOMERO
[8 empty] | LIMPIEZA | [5 empty] | PARA ESTO NECESITO DEFINICION DE QUIEN VA A SER EL PLOMERO + QUE SE HARA CON EL GAS
| ELECTRICISTA | MARZO 2 SEMANA: Cañeria por contrapiso EN CONTRAPISO Dejar chicotes
| PLOMERO | MARZO 2 SEMANA: Agua F-C Desagues EN CONTRAPISO Dejar chicotes
| BRIMAX MAMPOSTERIA 240 x 2 | ABRIL 2 SEMANA: MAMPOSTERIA - ENCHAPE - REVOQUE BRIMAX
ENCHAPE 115M2 X 2
BRIMAX REVOQUES 1190m2
| DURLOCK TABIQUERIA 240M2 X 2 | MAYO 1 SEMANA: DURLOCK - PANELERIA Y CIELORRASO
DURLOCK ENCHAPE 115M2 X 2
CIELORRASO DURLOCK / YESO? 72m2
| PISOS X 2 int: 337 m2 ext: 296m2 zoc int: 140ml zoc ext: 70ml | JUNIO 1 SEMANA: PISOS - REVESTIMIENTOS - ZOCALOS
REVESTIMIENTOS X 2 cocina: 15,2m2 baño: 187 m2 refrac:
| CARPINTERIAS | FEBRERO 4 SEMANA: Medir; ABRIL 1 SEMANA: Colocar
Aº Aº
[13 empty] | PRESUPUESTAR |  |  |  | MATERIALES |  |  | COLOCAR
MODULOS 12 - RAMON | ALBAÑILERIA | FEBRERO 3 SEMANA: AISLACIONES EXTERIORES; FEBRERO 4 SEMANA: LLENAR CONTRAPISO EXTERIOR; MARZO 4 SEMANA: RAMON - EQUIPO 4 (ALBAÑILES) INCORPORAR TERCEIZADO?; ABRIL 1 SEMANA: AISLACIONES INTERIORES DEFINIR GAS + PLOMERO; ABRIL 3 SEMANA: CARPETAS INTERIORES 100% DEFINIR GAS + PLOMERO
[8 empty] | LIMPIEZA | [5 empty] | PARA ESTO NECESITO DEFINICION DE QUIEN VA A SER EL PLOMERO + QUE SE HARA CON EL GAS
| ELECTRICISTA | MARZO 2 SEMANA: Cañeria por contrapiso EN CONTRAPISO Dejar chicotes
| PLOMERO | MARZO 2 SEMANA: Agua F-C Desagues EN CONTRAPISO Dejar chicotes
| BRIMAX MAMPOSTERIA 240 x 2 | ABRIL 2 SEMANA: MAMPOSTERIA - ENCHAPE - REVOQUE BRIMAX
ENCHAPE 115M2 X 2
BRIMAX REVOQUES 1190m2
| DURLOCK TABIQUERIA 240M2 X 2 | MAYO 1 SEMANA: DURLOCK - PANELERIA Y CIELORRASO
DURLOCK ENCHAPE 115M2 X 2
CIELORRASO DURLOCK / YESO? 72m2
| PISOS X 2 int: 337 m2 ext: 296m2 zoc int: 140ml zoc ext: 70ml | JUNIO 1 SEMANA: PISOS - REVESTIMIENTOS - ZOCALOS
REVESTIMIENTOS X 2 cocina: 15,2m2 baño: 187 m2 refrac:
| CARPINTERIAS | FEBRERO 4 SEMANA: Medir; ABRIL 1 SEMANA: Colocar
| Aº Aº | MARZO 4 SEMANA: PRESUPUESTAR; ABRIL 4 SEMANA: MATERIALES; MAYO 3 SEMANA: COLOCAR

## MODULO 10 Y 11 ¦ 090625 (hidden)
|  | 2024 |  |  |  | 2025 | [41 empty] | 2025
| TAREAS | Diciembre |  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 SEMANA | 2 SEMANA - 10 DE FEBRERO | 3 SEMANA - 17 DE FEBRERO | 4 SEMANA - 24 DE FEBRERO | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 SEMANA | 2 SEMANA - 10 DE FEBRERO | 3 SEMANA - 17 DE FEBRERO | 4 SEMANA - 24 DE FEBRERO | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA
| LOGISTICA |  |  |  |  | Compra de materiales + pedido de perforaciones |  |  | Maquina contratada |  |  | MARZO 1 SEMANA: Maquina contratada + resolver con municipalidad; MARZO 2 SEMANA: Maquina contratada
[6 empty] | Armado de instalacion de obra: tableros principales + 3 tableros moviles de obra + perforaciones |  |  | Movimiento de arena + tosca - IMPORTANTE ANTES DE LA LLENADA |  |  | MARZO 1 SEMANA: Mejoramiento de calle publica + calle interna; MARZO 2 SEMANA: Compactacion - pedido de maquina + compactadora
MODULOS 10 Y 11 | MOV SUELO | [10 empty] | AGOSTO 3 SEMANA: MOV DE SUELO + COMPACTACION PARA EXTENSION COCHERAS
DESENCOFRADOS | bar: JUNIO 3 SEMANA
[21 empty] | 12/6 estan desencofrando losa sobre cochera de M11 | desencofrado el 2 amb de M11 + sobre cochera M10 + ordenadas las maderas |  |  | 09/07 DESENCONFRADO DE LOSA SOBRE COCINA |  | 29/07 DESENCONFRADO DE LOSA SOBRE ESTAR | 08/08 DESENCONFRADO DE CUBIERTA 1 |  |  | 25/08 DESENCOFRADO DE CUBIERTA 2 |  | 10/09 TODAS LAS ESCALERAS DESENCOFRADAS | 18/09 TODAS LAS BARANDAS DESENCOFRADAS
| OBRA GRIS-HORMIGON WALTER LOPEZ - MODULO 10 + 11 | [6 empty] | Atraso en el comienzo por falta de mteriales + documentacion |  |  |  | JUNIO 1 SEMANA: 20 JORNALES; JUNIO 3 SEMANA: 15 JORNALES; JULIO 1 SEMANA: 15 JORNALES; JULIO 3 SEMANA: 15 JORNALES; AGOSTO 1 SEMANA: 15 JORNALES; AGOSTO 2 SEMANA: 7 JORNALES; AGOSTO 3 SEMANA: 7 JORNALES
[20 empty] | Armado de tabiques + columas de PB cocina3 amb. + losa y vigas s/cocina 3 ambientes |  | Llenado de tabiques + columas de estar 3 amb. + losa y vigas s/estar 3 ambientes |  | Armado de tabiques + columas de DORMI 1 + losa y vigas de CUBIERTA 1 |  | Armado de tabiques + columas de DORMI 2 + losa y vigas de CUBIERTA 2 |  | 2 tramos de esc int + Fundacion Esc Exterior 27/07 - 08/08 | 3er tramo esc int + escaera exterior 10/08 - 16/08 | Baranda escalera exterior 20/08 - 26/10 | [7 empty] | SACAR LO QUE CORRESPONDE A ESTENSION COCHERA
[6 empty] | Presupuestos + compra de materiales para refaccionar casa | Equipo de WALTER | WALTER LOPEZ - REPLANTEO MODULO 10 - 11 y 12 - EQUIPO 5 PERSONAS + CAPATAZ | WALTER LOPEZ - MODULO 10 y 11 - EQUIPO 10 PERSONAS + CAPATAZ |  |  | JUNIO 2 SEMANA: 10/06 Llenado de tabiques + columas de PB cocina3 amb. + losa y vigas s/cocina 3 ambientes; JUNIO 4 SEMANA: SE PODRIA HABER LLENADO EL 25 PERO NO TENIA TURNO LA HORMIGONERA; JULIO 1 SEMANA: 01/07 Llenado de tabiques + columas de estar 3 amb. + losa y vigas s/estar 3 ambientes; JULIO 2 SEMANA: 11/07 Llenado de tabiques + columas de DORMI 1 + losa y vigas de CUBIERTA 1; JULIO 4 SEMANA: 26/07 Llenado de tabiques + columas de DORMI 2 + losa y vigas de CUBIERTA 2; AGOSTO 1 SEMANA: 09/08 Llenado escaleras int; AGOSTO 2 SEMANA: 19/08 Llenado esc ext y extension cocheras + 3er tramo esc int; AGOSTO 3 SEMANA: 27/08 Llenado escaleras ext + troncos extension cocheras
[7 empty] | 7 personas |  |  |  |  | JUNIO 1 SEMANA: ARRANCO XX/XX - DURO X JORNALES - FECHA FIN 10/06; JUNIO 3 SEMANA: ARRANCO XX/XX - DURO X JORNALES - FECHA FIN XX/XX; JULIO 1 SEMANA: ARRANCO XX/XX - DURO X JORNALES - FECHA FIN XX/XX; JULIO 3 SEMANA: ARRANCO 12/07 - DURO X JORNALES - FECHA FIN XX/XX; AGOSTO 1 SEMANA: ARRANCO XX/XX - DURO X JORNALES - FECHA FIN XX/XX; AGOSTO 2 SEMANA: ARRANCO XX/XX - DURO X JORNALES - FECHA FIN XX/XX; AGOSTO 3 SEMANA: ARRANCO XX/XX - DURO X JORNALES - FECHA FIN XX/XX; AGOSTO 4 SEMANA: ARRANCO XX/XX - DURO X JORNALES - FECHA FIN XX/XX
[24 empty] | ATRASO- M10 LLENO EL 15/7 Falta personal y los domingos no trabajan completo |  | ATRASO- M12 llena el 30/07 y el M11 a confirmar. Falta personal y los domingos no trabajan completo |  | TALVES SE LLENA EL 16 CON m12 Y CUBIERTA 2
| CONTRAPISO - CARPETA X 2 | [10 empty] | AGOSTO 4 SEMANA: 4 JORNALES; SEPTIEMBRE 1 SEMANA: 4 JORNALES; SEPTIEMBRE 2 SEMANA: 5 JORNALES; SEPTIEMBRE 3 SEMANA: 5 JORNALES; OCTUBRE 3 SEMANA: LOSA RADIANTE ELECTRICA
[31 empty] | CONTRAPISOS INTERIORES M10 25/8 arranca | CONTRAPISOS INTERIORES M11 | CARPETAS INTERIORES M10 | CARPETAS INTERIORES M11 | CONTRAPISOS + CARPETAS EXTERIORES
[31 empty] | 06/09 Llenado de contrapisos interiores | SE POSPONEN LOS INTERIORES. SE HAVE SOLO LA CUBIERTA
| ELECTRICISTA | [10 empty] | MAYO 1 SEMANA: Bruto; MAYO 3 SEMANA: Bruto; JUNIO 4 SEMANA: JORNALES; JULIO 1 SEMANA: JORNALES; JULIO 3 SEMANA: JORNALES; AGOSTO 4 SEMANA: Bruto; OCTUBRE 2 SEMANA: BRUTO ELECTRICISTA
[16 empty] | Colocacion de cajas + corrugados de Losa s/cocheras + tabiques de cocheras |  | Colocacion de cajas + corrugados de Losa s/cocheras + tabiques sector cocina |  |  |  |  | Colocacion de cajas + corrugados de Losa s/cocheras + tabiques sector estar 3 ambientes | Colocacion de cajas + corrugados de Losa cubierta 1 + tabiques sector dormi 1 |  | Colocacion de cajas + corrugados de Losa cubierta 2, + tabiques sector dormi 2 |  |  |  |  | Por contrapiso | [5 empty] | Colocacion de cajas + corrugados por tabiqueria de durlock
[23 empty] | FINALIZAR 27/06 |  | FINALIZAR 08/07 |  | FINALIZAR 25/07 | [9 empty] | ?????
| PLOMERO | [10 empty] | MAYO 1 SEMANA: Bruto; MAYO 4 SEMANA: Bruto; JUNIO 3 SEMANA: Bruto; JULIO 1 SEMANA: Bruto; JULIO 3 SEMANA: Bruto; AGOSTO 3 SEMANA: FINO PLOMERO; OCTUBRE 1 SEMANA: FINO PLOMERO
[16 empty] | Colocacion de desagues por tabique de cocheras |  |  | Colocacion de cajas + corrugados sector cocina |  |  | Colocacion de cajas - sector estar 3 ambientes |  | Colocacion de cajas + corrugados sector dormi 1 |  | Colocacion de cajas + corrugados sector dormi 2 |  |  |  | Colocacion de desagues | [5 empty] | Provision de agua
| BRIMAX MAMPOSTERIA 240 x 2 | [10 empty] | SEPTIEMBRE 4 SEMANA: 11 m2 x jornar 1 of + 0,5 ay -- 29m2 x jor 3 of+1ay; OCTUBRE 1 SEMANA: 9 Jornales; OCTUBRE 3 SEMANA: 9 Jornales
[36 empty] | MAMPOSTERIA M10 |  | MAMPOSTERIA M11
| ENCHAPE 115M2 X 2 | [10 empty] | SEPTIEMBRE 4 SEMANA: 17m2 x Jorn 1of + 0,5ay -- 45m2 x jorn 3of + 1ay; OCTUBRE 4 SEMANA: 5 Jornales
ENCHAPE DE M10 - M11
| BRIMAX REVOQUES 1190m2 | [10 empty] | OCTUBRE 4 SEMANA: PREYECTAR YESO 3 of + 1 ay -- 50 m2 x jor; NOVIEMBRE 1 SEMANA: 11 Jornales; NOVIEMBRE 3 SEMANA: 11 Jornales
[40 empty] | REVOQEU M10 |  | REVOQEU M11
| DURLOCK TABIQUERIA 240M2 X 2 | [10 empty] | SEPTIEMBRE 4 SEMANA: EQUIPO DE 3 OFICIALES + 1 AYUDANTE; OCTUBRE 1 SEMANA: 9 Jornales; OCTUBRE 3 SEMANA: 9 Jornales
[36 empty] | ESTRUCTURA TABIQUERIA M10 - 11 29m2 x jornal |  | PLACAS TABIQUERIA M10 - 11 29m2 x jornal
| DURLOCK ENCHAPE 115M2 X 2 | [10 empty] | OCTUBRE 4 SEMANA: 3 Jornales; NOVIEMBRE 1 SEMANA: 3 Jornales
[39 empty] | ESTRUCTURA ENCHAPE M10-11 39m2 x jornal | PLACAS ENCHAPE M10-11 39m2 x jornal
| CIELORRASO DURLOCK / YESO? 72m2 | [10 empty] | SEPTIEMBRE 3 SEMANA: 2 PERSONAS 3 of + 1 ayudante EN SECO; SEPTIEMBRE 4 SEMANA: 2 PERSONAS 1 ARMADOR 1 COLOCADOR; OCTUBRE 1 SEMANA: con DURLOCK 9,6m2 x jornal - 1 persona; NOVIEMBRE 2 SEMANA: 6 Jornales
CIELORRASO M10 - M11 34m2 x jornal
| PISOS X 2 int: 337 m2 ext: 296m2 zoc int: 140ml zoc ext: 70ml | [10 empty] | OCTUBRE 4 SEMANA: EQUIPO DE 3 OFICIALES + 1 AYUDANTE; NOVIEMBRE 1 SEMANA: 70m2 x Jornal 75ml de zoc x jorn; NOVIEMBRE 2 SEMANA: 9 JORNALES; NOVIEMBRE 4 SEMANA: 9 JORNALES; DICIEMBRE 4 SEMANA: 3 JORNALES | 3 JORNALES
[12 empty] | NOVIEMBRE 2 SEMANA: Colocacion en pisos M10; NOVIEMBRE 4 SEMANA: Colocacion en pisos M11; DICIEMBRE 4 SEMANA: zocalos M10 | zocalos M11
| REVESTIMIENTOS X 2 cocina: 15,2m2 baño: 187 m2 refrac: | [10 empty] | NOVIEMBRE 1 SEMANA: 18m2 x Jornal; DICIEMBRE 1 SEMANA: 10 JORNALES; DICIEMBRE 3 SEMANA: 10 JORNALES
[44 empty] | revestimientos M10 |  | revestimientos M10
CARPINTERIAS
[35 empty] | MEDIR | [8 empty] | CHINA | COLOCAR
| Aº Aº | [10 empty] | DICIEMBRE 3 SEMANA: Ffino AºAº
Colocacion de preinstalaciones

## MODULO 12 09-06 (hidden)
|  | 2024 |  |  |  | 2025 | [41 empty] | 2025
| TAREAS | Diciembre |  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 SEMANA | 2 SEMANA - 10 DE FEBRERO | 3 SEMANA - 17 DE FEBRERO | 4 SEMANA - 24 DE FEBRERO | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 Quincena |  |  | 2 Quincena | 1 SEMANA | 2 SEMANA - 10 DE FEBRERO | 3 SEMANA - 17 DE FEBRERO | 4 SEMANA - 24 DE FEBRERO | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA
| LOGISTICA |  |  |  |  | Compra de materiales + pedido de perforaciones |  |  | Maquina contratada |  |  | MARZO 1 SEMANA: Maquina contratada + resolver con municipalidad; MARZO 2 SEMANA: Maquina contratada
[6 empty] | Armado de instalacion de obra: tableros principales + 3 tableros moviles de obra + perforaciones |  |  | Movimiento de arena + tosca - IMPORTANTE ANTES DE LA LLENADA |  |  | MARZO 1 SEMANA: Mejoramiento de calle publica + calle interna; MARZO 2 SEMANA: Compactacion - pedido de maquina + compactadora
MODULOS 12 | MOV SUELO | [10 empty] | SEPTIEMBRE 4 SEMANA: MOV DE SUELO + COMPACTACION PARA EXTENSION COCHERAS
| OBRA GRIS - RAMON - MODULO 12 | [10 empty] | JUNIO 2 SEMANA: 15 JORNALES; JUNIO 4 SEMANA: 15 JORNALES; JULIO 3 SEMANA: 15 JORNALES; AGOSTO 1 SEMANA: 15 JORNALES; AGOSTO 4 SEMANA: 15 JORNALES; SEPTIEMBRE 2 SEMANA: 10 JORNALES; SEPTIEMBRE 3 SEMANA: 7 JORNALES; SEPTIEMBRE 4 SEMANA: 7 JORNALES; OCTUBRE 1 SEMANA: 7 JORNALES; OCTUBRE 3 SEMANA: FIN LLENADAS M12
[21 empty] | Armado de tabiques + columas metalicas + losa y vigas s/cochera |  | Armado tabiques + columas de PB cocina3 amb. + losa y vigas s/cocina 3 ambientes |  |  | Armado de tabiques + columas de estar 3 amb. + losa y vigas s/estar 3 ambientes 12/07 - 29/07 |  | Armado de tabiques + columas de DORMI 1 + losa y vigas CUBIERTA 1 31/07 - 15/08 |  |  | Armado de tabiques + columas de DORMI 2 + losa y vigas CUBIERTA 2 19/08 - 04/09 |  | 2 tramos de escaleras interiores 06/09 - 17/09 | Fundaciones esc ext y extension cocheras + 3er tramo esc int 19/09 - 26/10 | escaleras ext + troncos extension cocheras 29/09 - 06/10 | barandas escaleras ext + losa expansion cochera 8/10 - 16/10
[22 empty] | 18/06 Llenado de tabiques + columas metalicas + losa y vigas s/cochera |  |  | 11/07 Llenado de tabiques + columas de PB cocina3 amb. + losa y vigas s/cocina 3 ambientes |  | 30/8 LLENA |  |  | 16/08 Llenado de tabiques + columas de DORMI 1 + losa y vigas CUBIERTA 2 + segundo tramo esc duplex |  | 05/09 Llenado de tabiques + columas de DORMI 2 + losa y vigas CUBIERTA 1 +tercer tramo esc duplex | 18/09 Llenado escaleras int | 27/10 Llenado esc ext y extension cocheras + 3er tramo esc int | 7/10 Llenado escaleras ext + troncos extension cocheras | 17/10 Llenado barandas escaleras ext + losa expansion cochera
[21 empty] | ARRANCO XX/XX - DURO X JORNALES - FECHA FIN XX/XX |  | ARRANCO XX/XX - DURO X JORNALES - FECHA FIN XX/XX |  |  | ARRANCO XX/XX - DURO X JORNALES - FECHA FIN XX/XX |  | ARRANCO XX/XX - DURO X JORNALES - FECHA FIN XX/XX |  |  | ARRANCO XX/XX - DURO X JORNALES - FECHA FIN XX/XX |  | ARRANCO XX/XX - DURO X JORNALES - FECHA FIN XX/XX | ARRANCO XX/XX - DURO X JORNALES - FECHA FIN XX/XX | ARRANCO XX/XX - DURO X JORNALES - FECHA FIN XX/XX | ARRANCO XX/XX - DURO X JORNALES - FECHA FIN XX/XX
| CONTRAPISO - CARPETA | [10 empty] | OCTUBRE 2 SEMANA: 4 JORNALES; OCTUBRE 3 SEMANA: 5 JORNALES
[37 empty] | CONTRAPISOS INTERIORES 29/08 - 1/09 | CARPETAS
02/09 Llenado de contrapisos interiores
| ELECTRICISTA | [10 empty] | AGOSTO 2 SEMANA: JORNALES; AGOSTO 4 SEMANA: JORNALES; OCTUBRE 1 SEMANA: Bruto; NOVIEMBRE 2 SEMANA: BRUTO ELECTRICISTA
[29 empty] | Colocacion de cajas + corrugados de Losa cubierta 1 + tabiques sector dormi 1 |  | Colocacion de cajas + corrugados de Losa cubierta 2, + tabiques sector dormi 2 |  |  |  |  | Por contrapiso |  |  |  |  | Colocacion de cajas + corrugados por tabiqueria de durlock
[30 empty] | FINALIZAR 08/07 |  | FINALIZAR 25/07 | [8 empty] | ?????
| PLOMERO | [10 empty] | AGOSTO 2 SEMANA: Bruto; AGOSTO 4 SEMANA: Bruto; SEPTIEMBRE 4 SEMANA: FINO PLOMERO; NOVIEMBRE 2 SEMANA: FINO PLOMERO
[29 empty] | Colocacion de cajas + corrugados sector dormi 1 |  | Colocacion de cajas + corrugados sector dormi 2 |  |  |  | Colocacion de desagues | [5 empty] | Provision de agua
| BRIMAX MAMPOSTERIA 240 x 2 | [10 empty] | NOVIEMBRE 1 SEMANA: 11 m2 x jornar 1 of + 0,5 ay -- 29m2 x jor 3 of+1ay; NOVIEMBRE 2 SEMANA: 9 Jornales; NOVIEMBRE 4 SEMANA: 9 Jornales
[41 empty] | MAMPOSTERIA M10 |  | MAMPOSTERIA M11
| ENCHAPE 115M2 X 2 | [10 empty] | NOVIEMBRE 1 SEMANA: 17m2 x Jorn 1of + 0,5ay -- 45m2 x jorn 3of + 1ay; DICIEMBRE 1 SEMANA: 5 Jornales
ENCHAPE DE M10 - M11
| BRIMAX REVOQUES 1190m2 | [10 empty] | DICIEMBRE 1 SEMANA: PREYECTAR YESO 3 of + 1 ay -- 50 m2 x jor; DICIEMBRE 2 SEMANA: 11 Jornales; DICIEMBRE 4 SEMANA: 11 Jornales
[45 empty] | REVOQEU M10 |  | REVOQEU M11
| DURLOCK TABIQUERIA 240M2 X 2 | [10 empty] | NOVIEMBRE 1 SEMANA: EQUIPO DE 3 OFICIALES + 1 AYUDANTE; NOVIEMBRE 2 SEMANA: 9 Jornales; NOVIEMBRE 4 SEMANA: 9 Jornales
[41 empty] | ESTRUCTURA TABIQUERIA M10 - 11 29m2 x jornal |  | PLACAS TABIQUERIA M10 - 11 29m2 x jornal
| DURLOCK ENCHAPE 115M2 X 2 | [10 empty] | DICIEMBRE 1 SEMANA: 3 Jornales; DICIEMBRE 2 SEMANA: 3 Jornales
[44 empty] | ESTRUCTURA ENCHAPE M10-11 39m2 x jornal | PLACAS ENCHAPE M10-11 39m2 x jornal
| CIELORRASO DURLOCK / YESO? 72m2 | [10 empty] | OCTUBRE 4 SEMANA: 2 PERSONAS 3 of + 1 ayudante EN SECO; NOVIEMBRE 1 SEMANA: 2 PERSONAS 1 ARMADOR 1 COLOCADOR; NOVIEMBRE 2 SEMANA: con DURLOCK 9,6m2 x jornal - 1 persona; DICIEMBRE 3 SEMANA: 6 Jornales
CIELORRASO M10 - M11 34m2 x jornal
| PISOS X 2 int: 337 m2 ext: 296m2 zoc int: 140ml zoc ext: 70ml | [10 empty] | DICIEMBRE 1 SEMANA: EQUIPO DE 3 OFICIALES + 1 AYUDANTE; DICIEMBRE 2 SEMANA: 70m2 x Jornal 75ml de zoc x jorn; DICIEMBRE 3 SEMANA: 9 JORNALES | 9 JORNALES |  |  |  | 3 JORNALES | 3 JORNALES
[12 empty] | DICIEMBRE 3 SEMANA: Colocacion en pisos M10 | Colocacion en pisos M11 |  |  |  | zocalos M10 | zocalos M11
| REVESTIMIENTOS X 2 cocina: 15,2m2 baño: 187 m2 refrac: | [10 empty] | DICIEMBRE 2 SEMANA: 18m2 x Jornal |  | 10 JORNALES |  | 10 JORNALES
[49 empty] | revestimientos M10 |  | revestimientos M10
CARPINTERIAS
[12 empty] | NOVIEMBRE 1 SEMANA: MEDIR |  | CHINA | COLOCAR
| Aº Aº | [10 empty] | OCTUBRE 2 SEMANA: Bruto | Ffino AºAº
[12 empty] | OCTUBRE 2 SEMANA: Colocacion de preinstalaciones + caños de cobre | Colocacion de preinstalaciones

## MODULO 10-11-12 271025 (hidden)
2025
| TAREAS | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 5 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA
LOGISTICA
MODULOS 10-11-12 | MOV SUELO
| ALBAÑILERIA | NOVIEMBRE 1 SEMANA: Maquillaje exterios - 2 of Puntos Contrapiso Fajas Carpetas
|  | MAQUILLAJE Y PUNTOS |  | Llenar contrapisos Cubiertas, estar duplex | Llenar contrapisos niveles con instalaciones
|  |  | AISLACIONES EXTERIORES |  | Fajas interiores AISLACIONES | CARPETAS INTERIORES 100%
| ELECTRICISTA | NOVIEMBRE 2 SEMANA: 3 JORNALES
Cañeria por contrapiso EN CONTRAPISO Dejar chicotes
| PLOMERO | NOVIEMBRE 2 SEMANA: 12 JORNALES
Agua F-C Desagues EN CONTRAPISO Dejar chicotes
BRIMAX MAMPOSTERIA 240 x 2
ENCHAPE 115M2 X 2
BRIMAX REVOQUES 1190m2
DURLOCK TABIQUERIA 240M2 X 2
DURLOCK ENCHAPE 115M2 X 2
CIELORRASO DURLOCK / YESO? 72m2
PISOS X 2 int: 337 m2 ext: 296m2 zoc int: 140ml zoc ext: 70ml
REVESTIMIENTOS X 2 cocina: 15,2m2 baño: 187 m2 refrac:
CARPINTERIAS
[5 empty] | Medir |  |  |  |  | Colocar
Aº Aº

## RESUMEN ALBAÑILERIA (hidden)
SERENA FOLK
| MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL | MAYO
| 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 5 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA
MOVIMIENTO DE SUELO | 1 SEMANA: 1 CAMION DE BASURA + BOBCAT; 3 SEMANA: MAQUINA - SECTOR AMENITIES 7 dias; 5 SEMANA: MODULOS 2 Y 3 8 DIAS; 2 SEMANA: 1 CAMION DE BASURA + BOBCAT; 4 SEMANA: 1 CAMION DE BASURA + BOBCAT; 1 SEMANA: CALLE - 2° TRAMO DE L; 2 SEMANA: 1 CAMION DE BASURA + BOBCAT; 4 SEMANA: 1 CAMION DE BASURA + BOBCAT; 2 SEMANA: 1 CAMION DE BASURA + BOBCAT; 4 SEMANA: 1 CAMION DE BASURA + BOBCAT; 2 SEMANA: 1 CAMION DE BASURA + BOBCAT; 3 SEMANA: MAQUINA - MODULO 1 4 dias; 4 SEMANA: 1 CAMION DE BASURA + BOBCAT; 1 SEMANA: CALLE - 1° TRAMO DE L; 2 SEMANA: 1 CAMION DE BASURA + BOBCAT; 4 SEMANA: 1 CAMION DE BASURA + BOBCAT; 2 SEMANA: 1 CAMION DE BASURA + BOBCAT; 4 SEMANA: 1 CAMION DE BASURA + BOBCAT; 2 SEMANA: 1 CAMION DE BASURA + BOBCAT; 4 SEMANA: 1 CAMION DE BASURA + BOBCAT; 2 SEMANA: 1 CAMION DE BASURA + BOBCAT; 4 SEMANA: 1 CAMION DE BASURA + BOBCAT |  | 1 CAMION DE BASURA + BOBCAT |  | 1 CAMION DE BASURA + BOBCAT |  | 1 CAMION DE BASURA + BOBCAT |  | 1 CAMION DE BASURA + BOBCAT |  | 1 CAMION DE BASURA + BOBCAT | 1 CAMION DE BASURA + BOBCAT |  | 1 CAMION DE BASURA + BOBCAT |  | 1 CAMION DE BASURA + BOBCAT
AMENITIES | 3 SEMANA: A - EQUIPO 1 MAMPOSTERIA
[24 empty] | A - EQUIPO 2 CONTRAPISOS | [9 empty] | EQUIPO 3 COLOCACIONES
DURLOCK
MODULO 1 | [41 empty] | A - EQUIPO 1 MAMPOSTERIA
[42 empty] | A - EQUIPO 2 CONTRAPISOS | [8 empty] | EQUIPO 3 COLOCACIONES
DURLOCK
MODULO 2 | [39 empty] | A - EQUIPO 1 MAMPOSTERIA
[40 empty] | A - EQUIPO 2 CONTRAPISOS | [8 empty] | EQUIPO 3 COLOCACIONES
DURLOCK
MODULO 3 | [39 empty] | A - EQUIPO 1 MAMPOSTERIA
[40 empty] | A - EQUIPO 2 CONTRAPISOS | [8 empty] | EQUIPO 3 COLOCACIONES
DURLOCK
MODULO 4 | 3 SEMANA: A - EQUIPO 1 MAMPOSTERIA
| 3 SEMANA: A - EQUIPO 2 CONTRAPISOS |  |  |  |  | EQUIPO 3 COLOCACIONES
DURLOCK
MODULO 5 | 3 SEMANA: A - EQUIPO 1 MAMPOSTERIA
| 3 SEMANA: A - EQUIPO 2 CONTRAPISOS |  |  |  |  | EQUIPO 3 COLOCACIONES
DURLOCK | bar: 2 SEMANA
MODULO 6 | 1 SEMANA: A - EQUIPO 1 MAMPOSTERIA
| 1 SEMANA: A - EQUIPO 2 CONTRAPISOS | [6 empty] | EQUIPO 3 COLOCACIONES
[41 empty] | DURLOCK | [13 empty] | ¦ | bar: 3 SEMANA
MODULO 7 | 3 SEMANA: A - EQUIPO 1 MAMPOSTERIA
| 3 SEMANA: A - EQUIPO 2 CONTRAPISOS |  |  |  |  | EQUIPO 3 COLOCACIONES
DURLOCK | bar: 3 SEMANA
MODULO 8 | 1 SEMANA: A - EQUIPO 1 MAMPOSTERIA
[18 empty] | A - EQUIPO 2 CONTRAPISOS | [9 empty] | EQUIPO 3 COLOCACIONES
DURLOCK
MODULO 9 | 3 SEMANA: A - EQUIPO 1 MAMPOSTERIA
[16 empty] | A - EQUIPO 2 CONTRAPISOS | [9 empty] | EQUIPO 3 COLOCACIONES
DURLOCK
MODULO 10 | 1 SEMANA: A - EQUIPO 1 MAMPOSTERIA
[10 empty] | A - EQUIPO 2 CONTRAPISOS | [9 empty] | EQUIPO 3 COLOCACIONES
DURLOCK
MODULO 11 | 1 SEMANA: A - EQUIPO 1 MAMPOSTERIA
[10 empty] | A - EQUIPO 2 CONTRAPISOS | [9 empty] | EQUIPO 3 COLOCACIONES
DURLOCK
MODULO 12 | 1 SEMANA: A - EQUIPO 1 MAMPOSTERIA
[18 empty] | A - EQUIPO 2 CONTRAPISOS | [9 empty] | EQUIPO 3 COLOCACIONES
DURLOCK
MODULO 13 | 3 SEMANA: A - EQUIPO 1 MAMPOSTERIA
| 3 SEMANA: A - EQUIPO 2 CONTRAPISOS | EQUIPO 3 COLOCACIONES
DURLOCK
EXTERIOR | 1 SEMANA: PLOMERIA - TIRADA EXTERIOR

## MODULOS 4-5-6-7-8-9-13 (hidden)
| SERENA FOLK | [17 empty] | 2025
TAREAS | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 5 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 5 SEMANA | 1 Quincena | 2 Quincena | 3 Quincena | 4 Quincena | 1 SEMANA | 2 SEMANA - 10 DE FEBRERO | 3 SEMANA - 17 DE FEBRERO | 4 SEMANA - 24 DE FEBRERO | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA
ESPACIOS COMUNES | [9 empty] | 6 JORNALES | 4 JORNALES | 6 JORNALES
[10 empty] | LIMPIEZA entre M10 - 11 - 12 | MAQUINA - Movimiento de ARENA entr M10 - 11 - 12 | Completar calle hasta M9 y M10
MOVIMIENTO DE SUELO | [9 empty] | 3 JORNALES |  |  | 3 JORNALES
[10 empty] | MAQUINA - Relleno Fund 1 M4 y Fund 2 M5 |  |  | MAQUINA - SECTOR AMENITIES??
AMENITIES | [26 empty] | MARZO 1 SEMANA: COMIENZA EJECICION AMENITIES
MODULO 4 Y 5 | [5 empty] | GRUPO 2 6 PERSONAS ROTAN CON TERMINACIONES HA M10 y M11 |  |  |  | 11 JORNALES |  | 9 JORNALES |  | ESTE GRUPO VA A ESTAR CON CONTRAPISOS DE M10 y M11
[8 empty] | M4 Fundacion 1 M5 fundacion 2 + Ajuste |  | M4 Fundacion 2 + Ajuste M5 contrapiso 2 ambientes |  | M4 contrapiso 2 ambientes y cochera + fundacion escaleras ext M5 contrapiso cochera + fundacion escaleras ext
[9 empty] | Llenan 30/10 |  | Llenan tentativo 14/11 |  | Llenan tentativo 1/12
MODULO 6 Y 7 | [9 empty] | 3 JORNALES |  | 3 JORNALES | [5 empty] | GRUPO 2 10 PERSONAS FIJAS | 30 jornales |  |  |  |  | 22 JORNALES |  |  | MARZO 2 SEMANA: 22 JORNALES; MAYO 2 SEMANA: 18 JORNALES; JUNIO 1 SEMANA: 15 JORNALES; JUNIO 4 SEMANA: 15 JORNALES
[8 empty] | M6 Contrapiso 2 ambientes y cochera M7 Contrapiso cochera |  | M7 Contrapiso 2 amb |  | M6 fundacion escaleras ext M7 fundacion escaleras ext | [6 empty] | Armado de tabiques y columnas PB 2 ambientes + armado de losa y vigas s/ pb 2 ambientes TENDRIA QUE IR ESCALERA EXTERIOR |  |  |  |  | Armado de tabiques y columna metalicas + armado de losa y vigas s/Cocheras + primer tramo de escaler duplex |  |  | MARZO 2 SEMANA: Armado de tabiques + columas de ACCESO DUPLEX 3 amb. + losa y vigas sobre ACCESO DUPLEX 3 ambientes + segundo tramo esc int + Fundacion escaleras exteriores; MAYO 2 SEMANA: Llenado de tabiques y columas de estar DUPLEX 3 amb. + losa y vigas s/ DUPLEX 3 ambientes + tercer tramo escalera int; JUNIO 1 SEMANA: Armado de tabiques y columas de DORMI 1 + losa y vigas de CUBIERTA 1; JUNIO 4 SEMANA: Armado de tabiques y columas de DORMI 2 + losa y vigas de CUBIERTA 2
[9 empty] | Llenan 30/10 |  | Llenan tentativo 14/11 |  | Llenan tentativo 1/12 | [9 empty] | Llenan tentativo 07/02 | bar: MARZO 1 SEMANA; MAYO 1 SEMANA; MAYO 4 SEMANA; JUNIO 3 SEMANA; JULIO 2 SEMANA
MODULO 8 Y 9 | 6 JORNALES | 6 JORNALES |  | JORNALES |  |  | GRUPO 1 10 PERSONAS FIJAS | 30 jornales |  |  |  |  | 22 JORNALES |  |  |  | 22 JORNALES |  |  |  | 18 JORNALES |  |  | 15 JORNALES |  |  | MARZO 1 SEMANA: 15 JORNALES
| Doblado y armado de fundaciones 2 AMBIENTES | Armado de tabiques de dif de niveles + troncos COCHERA + fundacion escalera exterior |  | Armado de vigas + compatacion de COCHERA + contrapiso de cocheras y 2 ambientes + tronco escalera ext y losa de arranque |  |  |  | Armado de tabiques y columnas PB 2 ambientes + armado de losa y vigas s/ pb 2 ambientes TENDRIA QUE IR ESCALERA EXTERIOR |  |  |  |  | Armado de tabiques y columna metalicas + armado de losa y vigas s/Cocheras + primer tramo de escaler duplex |  |  |  | Armado de tabiques + columas de ACCESO DUPLEX 3 amb. + losa y vigas sobre ACCESO DUPLEX 3 ambientes + segundo tramo esc int + Fundacion escaleras exteriores |  |  |  | Llenado de tabiques y columas de estar DUPLEX 3 amb. + losa y vigas s/ DUPLEX 3 ambientes + tercer tramo escalera int |  |  | Armado de tabiques y columas de DORMI 1 + losa y vigas de CUBIERTA 1 |  |  | MARZO 1 SEMANA: Armado de tabiques y columas de DORMI 2 + losa y vigas de CUBIERTA 2
[12 empty] | Llenan tentativo 17/11 |  |  |  | Llenan tentativo 15/12 |  |  | 24-25-26/12 y 31-1-2/1 no los conte FIESTAS | Llenan tentativo 16/01 |  |  | Llenan tentativo 07/02 |  | 16-17 / 05 no los conte CARNAVAL | Llenan tentativo 28/02 | MARZO 3 SEMANA: Llenan tentativo 19/03
MODULO 13 | [6 empty] | MODULO 13 (RAMON)
[9 empty] | 6 JORNALES |  |  | 12 JORNALES |  | 12 JORNALES |  |  | 30 jornales | [5 empty] | 22 JORNALES |  |  |  | MARZO 1 SEMANA: 22 JORNALES; MAYO 1 SEMANA: 18 JORNALES; MAYO 4 SEMANA: 15 JORNALES; JUNIO 3 SEMANA: 15 JORNALES
[9 empty] | Doblado y armado de fundaciones 1 (2 Ambientes) |  |  | Doblado y armado de fundaciones 2 (cochera) + Tabique de ajuste |  | Contrapiso 2 amb Contrapiso cochera Fundacion escales exteriores |  |  | Armado de tabiques y columnas PB 2 ambientes + armado de losa y vigas s/ pb 2 ambientes TENDRIA QUE IR ESCALERA EXTERIOR | [5 empty] | Armado de tabiques y columna metalicas + armado de losa y vigas s/Cocheras + primer tramo de escaler duplex |  |  |  | MARZO 1 SEMANA: Armado de tabiques + columas de ACCESO DUPLEX 3 amb. + losa y vigas sobre ACCESO DUPLEX 3 ambientes + segundo tramo esc int + Fundacion escaleras exteriores; MAYO 1 SEMANA: Llenado de tabiques y columas de estar DUPLEX 3 amb. + losa y vigas s/ DUPLEX 3 ambientes + tercer tramo escalera int; MAYO 4 SEMANA: Armado de tabiques y columas de DORMI 1 + losa y vigas de CUBIERTA 1; JUNIO 3 SEMANA: Armado de tabiques y columas de DORMI 2 + losa y vigas de CUBIERTA 2
[11 empty] | Llenan tentativo 14/11 |  | Llenan tentativo 1/12 |  |  | Llenan tentativo 15/12 |  |  |  |  | 24-25-26/12 y 31-1-2/1 no los conte FIESTAS | Llenan tentativo 27/01 |  |  | 16-17 / 05 no los conte CARNAVAL | Llenan tentativo 28/02 | bar: MARZO 4 SEMANA; MAYO 3 SEMANA; JUNIO 1 SEMANA to JUNIO 2 SEMANA; JULIO 1 SEMANA
MOVIMIENTO DE SUELOS
| SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE
| 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA |  | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA
MODULO 5 | bar: OCTUBRE 3 SEMANA
MOV DE SUELO
MODULO 6 | bar: SEPTIEMBRE 4 SEMANA
MOV DE SUELO
MODULO 7 | bar: SEPTIEMBRE 4 SEMANA
MOV DE SUELO
MODULO 8 | bar: SEPTIEMBRE 3 SEMANA
MOV DE SUELO
MODULO 9 | bar: SEPTIEMBRE 3 SEMANA
MOV DE SUELO
MODULO 13 | OCTUBRE 3 SEMANA: 3 jornales
MOV DE SUELO

## PLAN SEMANAL 02122025 (hidden)
DICIEMBRE
| 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 5 SEMANA
MOVIMIENTO DE SUELO |  | NIVELACION ENTRE M10-11-12
PROLONGAR Y MEJOR CALLE CENTRAL
MODULO 4 |  | MALLA EN CONTRAPISO 2 AMB | MALLA EN COCHERA
PASE DE PLUVIAL + CS COCHERA
MODULO 5 |  | EXTENSION 4 AMB | LLENAR CONTRAPISO COCHERA ESTIMATIVO
|  | MALLA CONTRAPISO 4 AMB | INSTALACION DEL 4 AMBIENTE
|  | AJUSTE MALLAS CONTRAPSIO COCHERA | PASES PLENO - TABLERO 4 AMB
MODULO 6
MODULO 7 |  | EXTENSION 4 AMB
MODULO 8 |  | DOBLADO Y CHEQUEO DE ARMADO - AJUSTE DE ENCOFRADO | LLENAR
|  | CHEQUEO DE PASES | CHEQUEO DE PASES
|  | AJUSTE DE CAÑOS Y CAJAS | AJUSTE DE CAÑOS Y CAJAS
MODULO 9 |  | DOBLADO Y CHEQUEO DE ARMADO - AJUSTE DE ENCOFRADO | LLENAR
|  | CHEQUEO DE PASES | CHEQUEO DE PASES
|  | AJUSTE DE CAÑOS Y CAJAS | AJUSTE DE CAÑOS Y CAJAS
MODULO 10 |  | FINALIZAR FAJAS CCARPINTERIA
MODULO 11 |  | FINALIZAR MAQUILLAJE EXTERIOR
MODULO 12 |  | FINALIZAR MAQUILLAJE EXTERIOR
MODULO 13 |  | DOBLADO DE FUNDACION 2 | LLENAR FUND 1 ESTIMATIVO 19/11 - H21

## PLAN SEMANAL (hidden)
| NOVIEMBRE | [5 empty] | DICIEMBRE
| 3/11 - 7-11 |  | 10/11 - 15/11 |  | 17/11 - 22/11 | 24/11 - 29/11 | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 5 SEMANA
MOVIMIENTO DE SUELO |  |  | NIVELACION ENTRE M10-11-12
PROLONGAR Y MEJOR CALLE CENTRAL
MODULO 4 |  | 4 OFICIALES | ARMADO DE FUNDACION 2 + TABIQUE DE AJUSTES | 4 OFICIALES | LLENAR FUND 2 ESTIMATIVO 19/11 - H21 | MALLA EN COCHERA
|  |  | MALLA EN CONTRAPISO 2 AMB |  | DESAGUE-AGUA 2 AMB | PASE DE PLUVIAL + CS COCHERA
PASES PLENO - TABLERO 2 AMB
MODULO 5 |  |  | AJUSTE MALLAS CONTRAPSIO COCHERA |  | LLENAR CONTRAPISO COCHERA ESTIMATIVO 19/11 - H21
|  |  | EXTENSION 4 AMB |  | MALLA CONTRAPISO 4 AMB
INSTALACION DEL 4 AMBIENTE ??
PASES PLENO - TABLERO 4 AMB
MODULO 6 |  |  |  |  | INICIO FUNDACION ESCALERA EXTERIOR
MODULO 7 |  |  | EXTENSION 4 AMB |  | LLENAR ONTRAPISO?? - depende intalacion de 4 Amb - ESTIMATIVO 19/11 - H21
INICIO FUNDACION ESCALERA EXTERIOR
MALLA CONTRAPISO 4 AMB
INSTALACION DEL 4 AMBIENTE ??
PASES PLENO - TABLERO 4 AMB
MODULO 8 |  | 10 OFIC | DOBLADO Y CHEQUEO DE ARMADO - AJUSTE DE ENCOFRADO | 10 OFIC | LLENAR 18/11 H25
CHEQUEO DE PASES
AJUSTE DE CAÑOS Y CAJAS
MODULO 9 |  |  | DOBLADO Y CHEQUEO DE ARMADO - AJUSTE DE ENCOFRADO |  | LLENAR 18/11 H 25
CHEQUEO DE PASES
AJUSTE DE CAÑOS Y CAJAS
MODULO 10 |  | 6 OF - 2 MAQ Y 4 CONT | TecMembrana + CONCRETO EN EXTERIORES |  | FIN PUNTOS EN CONTRAPISO EXT
|  |  | INICIO PUNTOS EN CONTRAPISO EXT |  | LLENAR CONT EXT ESTIMATIVO 20/11 - H ALIVIANADO
FINALIZAR MAQUILLAJE EXTERIOR
DESAGUES INTERIORES
MODULO 11 |  |  | COMENZAR MAQUILLAJE EXTERIOR |  | FINALIZAR MAQUILLAJE EXTERIOR
|  |  | INICIO PUNTOS EN CONTRAPISO EXT |  | FIN PUNTOS EN CONTRAPISO EXT
|  |  | TecMembrana + CONCRETO EN EXTERIORES |  | LLENAR CONT EXT ESTIMATIVO 20/11 - H ALIVIANADO
DESAGUES INTERIORES
MODULO 12 | PUNTOS EN ESTAR Y DORMIS DUPLEX | 2 OF | TecMembrana + CONCRETO EN EXTERIORES |  | LLENAR CONT EXT ESTIMATIVO 20/11 - H ALIVIANADO | COMENZAR MAQUILLAJE EXTERIOR | FINALIZAR MAQUILLAJE EXTERIOR
|  |  | INICIO PUNTOS EN CONTRAPISO EXT |  |  | DESAGUES INTERIORES
MODULO 13 |  | 3 OF | ARMADO DE FUNDACION 1 |  | LLENAR FUND 1 ESTIMATIVO 19/11 - H21
|  |  | PASE PLUVIAL (según niveles) |  | DOBLADO DE FUNDACION 2
RO PEDIR MEMBRANASS

## PRODUCCION 3004 (hidden)
| 2024 |  |  |  | 2025
TAREAS | Diciembre |  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 SEMANA | 2 SEMANA - 10 DE FEBRERO | 3 SEMANA - 17 DE FEBRERO | 4 SEMANA - 24 DE FEBRERO | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA
LOGISTICA |  |  |  |  | Compra de materiales + pedido de perforaciones |  |  | Maquina contratada |  |  | Maquina contratada + resolver con municipalidad | Maquina contratada
[5 empty] | Armado de instalacion de obra: tableros principales + 3 tableros moviles de obra + perforaciones |  |  | Movimiento de arena + tosca - IMPORTANTE ANTES DE LA LLENADA |  |  | Mejoramiento de calle publica + calle interna | Compactacion - pedido de maquina + compactadora
OBRA GRIS - WALTER LOPEZ - MODULO 10 + 11 | [6 empty] | Atraso en el comienzo por falta de mteriales + documentacion
[5 empty] | Presupuestos + compra de materiales para refaccionar casa | Equipo de WALTER | WALTER LOPEZ - REPLANTEO MODULO 10 - 11 y 12 - EQUIPO 5 PERSONAS + CAPATAZ | WALTER LOPEZ - MODULO 10 y 11 - EQUIPO 10 PERSONAS + CAPATAZ | [22 empty] | FIN OBRA GRIS
7 personas
[7 empty] | Maquina 6 horas por bloque |  |  |  | Pedido de maquina para compactacion 3 hs por bloque |  |  |  | Pedido de columnas metalicas | [14 empty] | Descencofrado + retiro de madera - 2 personas
[6 empty] | Refaccion de vivienda | Replanteo de modulo 10 y 11 - 3 jornales como maximo | Etapa 1 - Doblado de hierros + armado de tableros de fundaciones + doblado de hierros para tabiques - 11 jornales |  | Etapa 2 - Armado de tabiques + troncos- 1º - para llegar a nivel de contrapiso - 10 jornales |  | Etapa 3 - Armado de vigas + compatacion + contrapiso de cocheras + PB - 8 jornales | Etapa 4 - Armado de tabiques y columnas PB 2 ambientes + armado de losa y vigas s/ pb 2 ambientes - 35 jornales |  |  |  |  | Etapa 5 - Armado de tabiques + columna metalicas de cochera + armado de losa y vigas s/Cocheras - 16 jornales |  |  | Etapa 6 - Armado de tabiques + columna P2 COCINA + armado de losa y vigas s/P2 cocina - 22 jornales |  |  | Etapa 7 - Armado de tabiques + columna P2 ESTAR + armado de losa y vigas s/P2 ESTAR - 16 jornales |  | Etapa 8 - Armado de tabiques + columna P2 DORMI 1 + armado de losa y vigas s/DORMI 1- 16 jornales |  | Etapa 9 - Armado de tabiques + columna P2 DORMI 2 + armado de losa y vigas s/DORMI 2 - 16 jornales |  | Etapa 10 - Llenado de contrapisos + carpetas de todos los niveles + carpetas exteriores + impermeabilizaciones - 3 personas - 15 jornales |  | Etapa 11 - Colocacion de pisos, revestimientos + zocalos - 4 personas - 30 dias
[10 empty] | 24/02 - Llenado de zapatas de modulo 10 y 11 - 12 - 120,50 m3 | 10/03 - Llenado de tabiques y troncos para compensar NPT - F1 + F2 | 18/03 - Llenado de vigas + contrapiso de cochera +2 ambientes |  |  |  |  | 23/04 - Llenado de tabiques + columnas de PB 2 amb. + losa y vigas S/ 2 ambientes - |  |  | 10/05 - Llenada de tabiques + columnas metalicas cocheras + losa y vigas S/ COCHERAS - |  |  | 02/06 - Llenada de tabiques + columnas P2 COCINA + losa y vigas S/ P2 cocina - |  | 18/06 - Llenada de tabiques + columnas P2 ESTAR + losa y vigas S/ P2 ESTAR - |  | 04/07 - Llenada de tabiques + columnas P2 DORMI 1 + losa y vigas S/ P2 DORMI 1 - |  | 20/07 - Llenada de tabiques + columnas P2 DORMI 2 + losa y vigas S/ P2 DORMI 2 - | Definir fecha - Llenado de contrapisos + carpetas de todos los niveles - 04/08 termina este tarea |  |  |  |  | 07/09 - Finaliza tarea de colocacion - 4 personas
DURLOCK | [32 empty] | ETAPA TERMINACIONES - DURLOCK
Etapa 1 - Armado de estructura + colocacion de placas + masillado - tabiques + cielorrasos
ELECTRICISTA | [18 empty] | Bruto |  | Bruto |  |  | Bruto |  | Bruto |  | Bruto |  | Bruto |  |  |  | BRUTO ELECTRICISTA
[19 empty] | Colocacion de cajas + corrugados de Losa s/cocheras + tabiques de cocheras |  | Colocacion de cajas + corrugados de Losa s/cocheras + tabiques sector cocina |  |  | Colocacion de cajas + corrugados de Losa s/cocheras + tabiques sector estar 3 ambientes |  | Colocacion de cajas + corrugados de Losa s/cocheras + tabiques sector dormi 1 |  | Colocacion de cajas + corrugados de Losa s/cocheras + tabiques sector dormi 2 |  | Por contrapiso |  |  |  | Colocacion de cajas + corrugados por tabiqueria de durlock
PLOMERO | [18 empty] | Bruto |  |  | Bruto |  |  | Bruto |  | Bruto | Bruto |  | Bruto |  |  |  | FINO PLOMERO
[19 empty] | Colocacion de desagues por tabique de cocheras |  |  | Colocacion de cajas + corrugados sector cocina |  |  | Colocacion de cajas - sector estar 3 ambientes |  | Colocacion de cajas + corrugados sector dormi 1 | Colocacion de cajas + corrugados sector dormi 2 |  | Por contrapiso |  |  |  | Colocacion de desagues + provision de agua
Aº Aº | [28 empty] | Bruto | [5 empty] | Ffino AºAº
[29 empty] | Colocacion de preinstalaciones + caños de cobre | [5 empty] | Colocacion de preinstalaciones
[5 empty] | Presupuestos + compra de materiales para refaccionar casa | Equipo de WALTER | Equipo Rosario incompleto + media semana trabajo en OOST II por atraso en SF - | ROSARIO TOLEDO - MODULO 12 - EQUIPO 7 PERSONAS + CAPATAZ | [29 empty] | FIN OBRA GRIS
[7 empty] | Maquina 6 horas por bloque |  |  |  |  | Pedido de maquina para compactacion 4 hs por bloque | [5 empty] | Pedido de columnas metalicas | [12 empty] | De etapa 5 a etapa 10: 100 jornales - Si hay cambi de equipo - fins de agosto estamos terminando el hormigon de M.12 | [5 empty] | Descencofrado + retiro de madera - 2 personas
EQUIPO DE ROSARIO - MODULO 12 | [6 empty] | Replanteo de modulo 12 - 3 jornales como maximo | Etapa 1 - Doblado de hierros + armado de tableros de FUNDACIONES 1 - 11 JORNALES - Equipo incompleto |  | Etapa 1 + 2 -Armado de tabiques + troncos F1 - para llegar a nivel de contrapiso - 10 jornales troncos F1 + comenzar con armado de fundaciones 2 |  | Etapa 1- 3 - Fundaciones 2 + armado de vigas y contrapiso de PB - 8 jornales | Etapa 3 - Armado de vigas + compatacion + contrapiso de cochera - 9 jornales |  | Etapa 4 - Armado de tabiques y columnas PB 2 ambientes + armado de losa y vigas s/ pb 2 ambientes - 35 jornales | [5 empty] | Etapa 5 - Armado de tabiques + columna metalicas de cochera + armado de losa y vigas s/Cocheras - 16 jornales |  |  |  | Etapa 6 - Armado de tabiques + columna P2 COCINA + armado de losa y vigas s/P2 cocina - 22 jornales |  |  | Etapa 7 - Armado de tabiques + columna P2 ESTAR + armado de losa y vigas s/P2 ESTAR - 16 jornales |  |  | Etapa 8 - Armado de tabiques + columna P2 DORMI 1 + armado de losa y vigas s/DORMI 1- 16 jornales |  |  | Etapa 9 - Armado de tabiques + columna P2 DORMI 2 + armado de losa y vigas s/DORMI 2 - 16 jornales |  |  | Etapa 10 - Llenado de contrapisos + carpetas de todos los niveles + carpetas exteriores + impermeabilizaciones - 3 personas - 15 jornales |  | Etapa 11 - Colocacion de pisos, revestimientos + zocalos - 4 personas - 30 dias
[10 empty] | 24/02 - Llenado de zapatas de modulo 10 y 11 - 12 - 120,50 m3 | 10/03 - Llenado de tabiques y troncos para compensar NPT - F1 - | 18/03 - Llenado F2 + cntrapiso de 2 ambientes |  | 31/03 - Llenado de contrapiso de cocheras - | [5 empty] | 22/05 -Llenado de tabiques + columnas de PB 2 amb. + losa y vigas S/ 2 ambientes - |  |  |  | 12/06 - Llenada de tabiques + columnas metalicas cocheras + losa y vigas S/ COCHERAS - |  |  | 10/07 - Llenada de tabiques + columnas P2 COCINA + losa y vigas S/ P2 cocina - |  |  | 31/07 - Llenada de tabiques + columnas P2 DORMI 1 + losa y vigas S/ P2 DORMI 1 - |  |  | 22/08 - Llenada de tabiques + columnas P2 DORMI 1 + losa y vigas S/ P2 DORMI 1 - |  |  | 12/09 - Llenada de tabiques + columnas P2 DORMI 2 + losa y vigas S/ P2 DORMI 2 - | Definir fecha - Llenado de contrapisos + carpetas de todos los niveles - 04/10 termina este tarea |  |  |  |  | 07/09 - Finaliza tarea de colocacion - 4 personas
ETAPA TERMINACIONES - DURLOCK
Etapa 1 - Armado de estructura + colocacion de placas + masillado - tabiques + cielorrasos
BRUTO ELECTRICISTA
Colocacion de cajas + corrugados por tabiqueria de durlock
FINO PLOMERO
Colocacion de desagues + provision de agua

## GENERAL (hidden)
|  |  | 2024 |  |  |  | 2025 | [23 empty] | 2026
TAREAS | AREAS | EQUIPOS | Diciembre |  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 Quincena | 2 Quincena
EQUIPO ROSARIO/WALTER | [8 empty] | EQUIPO ROSARIO - EQUIPO 8 PERSONAS - MODULO 12 | [14 empty] | MODULO 12 |  |  |  |  | TOTAL MODULO ROSARIO
[9 empty] | 5857000 | 7847000 | 9940000 | 9722000 | 8324000 | 9756000 | 10952000 |  | 10952000 |  | 10952000 |  | 10952000 |  | 11718640 |  | 11718640 |  | 5859320 |  | 57743640 | 76992320 | 35155920 | 112148240
EQUIPO DE WALTER | [8 empty] | WALTER LOPEZ - EQUIPO 5 PERSONAS - MODULO 10 | [10 empty] | MODULO 10 | [8 empty] | TOTAL MODULO WALTER
[9 empty] | 9315000 | 9846000 | 10297000 | 11523000 | 11446000 | 12115000 | 12958500 |  | 12958500 |  | 12958500 |  | 12958500 |  | 6479250 | [5 empty] | 63454250 | 65880250 | 25917000 | 91797250
[9 empty] | WALTER LOPEZ - EQUIPO 5 PERSONAS - MODULO 11 | [10 empty] | MODULO 11
WALTER LOPEZ - EQUIPO 5 PERSONAS - MODULO 8
WALTER LOPEZ - EQUIPO 5 PERSONAS - MODULO 9
WALTER LOPEZ - EQUIPO 5 PERSONAS - MODULO 8
WALTER LOPEZ - EQUIPO 5 PERSONAS - MODULO 9
[24 empty] | WALTER LOPEZ - EQUIPO 5 PERSONAS - MODULO 10 | [8 empty] | MODULO 10
[24 empty] | WALTER LOPEZ - EQUIPO 5 PERSONAS - MODULO 11 | [8 empty] | MODULO 11
WALTER LOPEZ - EQUIPO 5 PERSONAS - MODULO 8
WALTER LOPEZ - EQUIPO 5 PERSONAS - MODULO 9
WALTER LOPEZ - EQUIPO 5 PERSONAS - MODULO 8
WALTER LOPEZ - EQUIPO 5 PERSONAS - MODULO 9

## PRODUCCION 2702 (hidden)
| 2024 |  |  |  | 2025
TAREAS | Diciembre |  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 SEMANA | 2 SEMANA - 10 DE FEBRERO | 3 SEMANA - 17 DE FEBRERO | 4 SEMANA - 24 DE FEBRERO | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA
LOGISTICA |  |  |  |  | Compra de materiales + pedido de perforaciones |  |  | Maquina contratada |  |  | Maquina contratada + resolver con municipalidad | Maquina contratada
[5 empty] | Armado de instalacion de obra: tableros principales + 3 tableros moviles de obra + perforaciones |  |  | Movimiento de arena + tosca - IMPORTANTE ANTES DE LA LLENADA |  |  | Mejoramiento de calle publica + calle interna | Compactacion - pedido de maquina + compactadora
EQUIPO WALTER - MODULO 10 Y 11 | [6 empty] | Atraso en el comienzo por falta de mteriales + documentacion
[5 empty] | Presupuestos + compra de materiales para refaccionar casa | Equipo de WALTER | WALTER LOPEZ - REPLANTEO MODULO 10 - 11 y 12 - EQUIPO 5 PERSONAS + CAPATAZ | WALTER LOPEZ - MODULO 10 y 11 - EQUIPO 12 PERSONAS + CAPATAZ
7 personas
[7 empty] | Recepcion de materiales para armado de modulos - |  |  |  |  | Pedido de columnas metalicas
[6 empty] | Refaccion de vivienda | Replanteo de modulo 10 y 11 - | Doblado de hierros + armado de tableros de fundaciones + doblado de hierros para tabiques - 11 jornales |  | Armado de tabiques + troncos- 1º - para llegar a nivel de contrapiso - 10 jornales |  | Armado de vigas + compatacion + contrapiso de cocheras + PB 6 jornales | Etapa 4 - armado de tabiques (rosa) + tabique cocheras - 15 jornales |  | Etapa 5 - Losa pb + tabiques y columnas 3 ambientes - 12 jornales |  | Etapa 6 - Armado de losa + escalera (verde oscuro) - 12 jornales |  | Etapa 7 - armado de columnas de PB 3 ambi. - 6 jornales | Etapa 8 - tabiques + losa 3 amb. - 12 jornales |  | Etapa 9 - tabiques + escaleras. - 12 jornales |  | Etapa 10 - losa de 3 ambientes- 7 jornales |  | Etapa 11 - losa de 3 ambientes- 7 jornales | Etapa 12 - Tabique grande de 3 amb. + escalera - 10 jornales | Etapa 13 - losa de 3 ambientes- 7 jornales
[9 empty] | 21/02 - Llenado de zapatas de modulo 10 - 11 y 12 | 24/02 - Llenado de zapatas de modulo 10 y 11 - 12 - 120,50 m3 | 7/03 - Llenado de tabiques y troncos para compensar NPT | 18/03 - Llenado de vigas + contrapiso de cochera +2 ambientes |  | 31/03 - etapa 4 tabiques pb y cocheras tabiques - |  | 18/04 - etapa 5 |  | 2/05 - Llenado de losa | 09/05 - Llenado columnas |  | 23/05 - Llenado columnas |  | 07/06 - Llenado tabiques + escaleras |  | 16/06 - Llenado de losa 3 amb. | 25/06 - Llenado de losa 3 amb. | 07/07 - Llenado tabiques + escaleras |  | 16/07 - Llenado de losa 3 amb.
EQUIPO DE ROSARIO - MODULO 12 |  |  |  |  | Presupuestos + compra de materiales para refaccionar casa | Equipo de WALTER | Equipo Rosario incompleto + media semana trabajo en OOST II por atraso en SF - | ROSARIO TOLEDO - MODULO 10 - EQUIPO 6 PERSONAS + CAPATAZ
[11 empty] | IMPORTANTE: Ver posibilidad de llenar fundaciones 2 con salva NPT de fundacion 1 | Ver de compensar la llenada de contrapisos para empatar a Walter
[7 empty] | Replanteo de modulo 12 | Doblado de hierros + armado de tableros de fundaciones 1 - 11 JORNALES - Equipo incompleto |  | Armado de tabiques + troncos- 1º - para llegar a nivel de contrapiso - 10 jornales troncos- 1º + comenza con armado de fundaciones 2 |  | Fundaciones 2 o tabique de compensacion + armado de vigas y contrapiso de PB - 8 jornales | Etapa 4 - armado de tabiques (rosa) + tabique cocheras - 15 jornales |  | Etapa 5 - Losa pb + tabiques y columnas 3 ambientes - 12 jornales |  | Etapa 6 - Armado de losa + escalera (verde oscuro) - 12 jornales |  | Etapa 7 - armado de columnas de PB 3 ambi. - 6 jornales | Etapa 8 - tabiques + losa 3 amb. - 12 jornales |  | Etapa 9 - tabiques + escaleras. - 12 jornales |  | Etapa 10 - losa de 3 ambientes- 7 jornales |  | Etapa 11 - losa de 3 ambientes- 7 jornales | Etapa 12 - Tabique grande de 3 amb. + escalera - 10 jornales | Etapa 13 - losa de 3 ambientes- 7 jornales
[9 empty] | 21/02 - Llenado de zapatas de modulo 10 - 11 y 12 | 24/02 - Llenado de zapatas de modulo 10 y 11 - 12 - 120,50 m3 | 7/03 - Llenado de tabiques y troncos para compensar NPT | 18/03 - Llenado de vigas + contrapiso PB + fundaciones 1 o tabique de NPY | ver de llenada de contrapiso de cocheras - | 31/03 - etapa 4 tabiques pb y cocheras tabiques - |  | 18/04 - etapa 5 |  | 2/05 - Llenado de losa | 09/05 - Llenado columnas |  | 23/05 - Llenado columnas |  | 07/06 - Llenado tabiques + escaleras |  | 16/06 - Llenado de losa 3 amb. | 25/06 - Llenado de losa 3 amb. | 07/07 - Llenado tabiques + escaleras |  | 16/07 - Llenado de losa 3 amb.
13/03 - Llenado de fundacion 2
Maquina contratada
Pedido de maquina para movimiento de arena - fundacion 1 - 6 hs de maquina
2 dias entero con ayudante - contrapisos

## PRODUCCION 0502 (hidden)
| 2024 |  |  |  | 2025
TAREAS | Diciembre |  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 SEMANA | 2 SEMANA - 10 DE FEBRERO | 3 SEMANA - 17 DE FEBRERO | 4 SEMANA - 24 DE FEBRERO | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA
[5 empty] | Compra de materiales + pedido de perforaciones |  |  | Maquina contratada |  |  | Maquina contratada + resolver con municipalidad | Maquina contratada
[5 empty] | Armado de instalacion de obra: tableros principales + 3 tableros moviles de obra + perforaciones |  |  | Movimiento de arena + tosca - IMPORTANTE ANTES DE LA LLENADA |  |  | Mejoramiento de calle publica + calle interna | Compactacion - pedido de maquina + compactadora
Armado de instalacion de obra sanitaria
Atraso en el comienzo por falta de mteriales + documentacion
[5 empty] | Presupuestos + compra de materiales para refaccionar casa | Equipo de WALTER | WALTER LOPEZ - REPLANTEO MODULO 10 - 11 y 12 - EQUIPO 5 PERSONAS + CAPATAZ | WALTER LOPEZ - MODULO 10 y 11 - EQUIPO 12 PERSONAS + CAPATAZ
7 personas
[7 empty] | Recepcion de materiales para armado de modulos - | Pedido de columnas metalicas
[6 empty] | Refaccion de vivienda | Replanteo de modulo 10 y 11 - | Doblado de hierros + armado de tableros de fundaciones + doblado de hierros para tabiques - 11 jornales |  | Armado de tabiques + troncos- 1º - para llegar a nivel de contrapiso - 10 jornales |  | Armado de vigas + compatacion + contrapiso de cocheras + PB 8 jornales | Armado de losa s/2 ambientes + tabique cocheras - 15 jornales (contemplo 3 jornales no trabajados) |  | tabique + columnas (amarillo) - 12 jornales |  | Armado de losa (celeste) | columnas + tabiques (azul) - 4 jornales | Armado de losa + tabique /fucsia) - 15 jornales (contemplo 3 jornales no trabajados) |  | Armado de tabiques y columnas (gris) 12 jornales |  | Armado de losa (Lila) - 8 jornales | Columnas (verde lima) | Armado de losa (Azul) - 8 jornales
[9 empty] | 21/02 - Llenado de zapatas de modulo 10 - 11 y 12 | 24/02 - Llenado de zapatas de modulo 10 y 11 - 12 - 120,50 m3 | 7/03 - Llenado de tabiques y troncos | 18/03 - Llenado de vigas + contrapiso de cochera |  | 31/03 -Llenado de losa y tabiques |  | 10/04 - Llenado de tabiques y columnas | 18/04 - Llenado de losa | 21/04 - Llenado columnas | 30/04 - Llenado de losa | 15/05 -Llenado de losa y tabiques |  | 26/05 - Llenado de tabiques y columnas | 03/06 - Llenado de losa | 7/06 - Llenado columnas | 16/06 - Llenado de losa
[5 empty] | Presupuestos + compra de materiales para refaccionar casa | Equipo de WALTER | Equipo Rosario incompleto + media semana trabajo en OOST II por atraso en SF - | ROSARIO TOLEDO - MODULO 10 - EQUIPO 6 PERSONAS + CAPATAZ
IMPORTANTE: Ver posibilidad de llenar fundaciones 2 con salva NPT de fundacion 1
[7 empty] | Replanteo de modulo 12 | Doblado de hierros + armado de tableros de fundaciones 1 - 11 JORNALES - Equipo incompleto |  | Armado de tabiques + troncos- 1º - para llegar a nivel de contrapiso - 10 jornales troncos- 1º + comenza con armado de fundaciones 2 |  | Fundaciones 2 + armado de vigas y contrapiso de cocheras y PB - 8 jornales
[9 empty] | 21/02 - Llenado de zapatas de modulo 10 - 11 y 12 | 24/02 - Llenado de zapatas de modulo 10 y 11 - 12 - 120,50 m3 | 7/03 - Llenado de tabiques y troncos | 18/03 - Llenado de vigas + contrapiso de cochera + fundaciones 1
Maquina contratada
Pedido de maquina para movimiento de arena - fundacion 1 - 6 hs de maquina

## PRODUCCION 1812 (hidden)
|  |  | 2024 |  |  |  | 2025 | [23 empty] | 2026
TAREAS | AREAS | EQUIPOS | Diciembre |  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 Quincena | 2 Quincena | 1 Quincena | 2 Quincena
|  |  | EQUIPO DE ROSARIO |  |  |  | EQUIPO DE ROSARIO |  | EQUIPO DE ROSARIO |  | EQUIPO DE ROSARIO |  | EQUIPO DE ROSARIO |  | EQUIPO DE ROSARIO |  | EQUIPO DE ROSARIO |  | EQUIPO DE ROSARIO |  | EQUIPO DE ROSARIO |  | EQUIPO DE ROSARIO |  | EQUIPO DE ROSARIO |  | EQUIPO DE ROSARIO |  | EQUIPO DE ROSARIO |  | EQUIPO DE ROSARIO |  | EQUIPO DE ROSARIO |  | EQUIPO DE ROSARIO |  | EQUIPO DE ROSARIO |  | EQUIPO DE ROSARIO |  | EQUIPO DE ROSARIO |  | EQUIPO DE ROSARIO |  | EQUIPO DE ROSARIO |  | EQUIPO DE ROSARIO |  | EQUIPO DE ROSARIO
|  |  | EQUIPO DE 4 PERSONAS |  | EQUIPO DE 2 PERSONAS | EQUIPO DE 4 PERSONAS | 4 personas | 4 personas | 7 personas | 7 personas | 7 personas | 7 personas | 7 personas | 7 personas | 7 personas | 7 personas | 7 personas | 7 personas | 7 personas | 7 personas | 7 personas | 7 personas | 7 personas | 7 personas | 7 personas | 7 personas | 7 personas |  | 7 personas |  | 7 personas |  | 7 personas |  | 7 personas |  | 7 personas |  | 7 personas | 7 personas | 7 personas | 7 personas | 7 personas | 7 personas | 7 personas | 7 personas | 7 personas | 7 personas | 7 personas | 7 personas
TRABAJOS PREVIOS |  |  | Armado de cerco: colocacion de estacas + colocacion de media sombra |  | Armado de obrador + Cerco de chapa + Terminar cerco + replanteo de NIVELES - |  |  | Armado de corralitos + terminar carteleria | Armado de costillas de la calle + 8 de la calle central + doblado de hierros ¦ CALLE DEFINITIVA DEL MODULO 4 al 13 - Modulo 1,2,3 y amenities - mas adelante |  | Armado de modulo 10 | [11 empty] | Armado de modulo 11 - 2 MESES MAS PARA CARPETAS + CONTRAPISOS + COLOCACION + TERMINACIONES |  | Armado de modulo 11 - 2 MESES MAS PARA CARPETAS + CONTRAPISOS + COLOCACION + TERMINACIONES |  | AMENITIES + Fachada s |  | AMENITIES + Fachadas |  | AMENITIES + Fachada s |  | AMENITIES + Fachada s |  | AMENITIES + Fachada s |  | AMENITIES + Fachada s |  | Armado de modulo 3
Demora en la entrega de materiales + pedido de materiales
Armado del pilar de LUZ
[5 empty] | Maquina contratada | Maquina externa |  | Maquina contratada |  | Maquina contratada | Maquina contratada | Maquina contratada
[5 empty] | Entoscado de calle de acceso al predio | Terminar calle publica |  | Terminar calle publica - si no resuelve - CDM presupuestar entoscado |  | Movimiento de arena | Movimiento de arena + relleno donde corresponda | Movimiento de arena + relleno donde corresponda
Compra de materiales + pedido de perforaciones
INSTALACIONES DE OBRA | [6 empty] | Armado de instalacion de obra: tableros principales + 3 tableros moviles de obra + perforaciones
Armado de instalacion de obra sanitaria
[7 empty] | Presupuestos + compra de materiales para refaccionar casa | Equipo de WALTER | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER
[8 empty] | 7 personas | 13 personas | 13 personas | Equipo 1 - 14 personas
[8 empty] | Refaccion de vivienda | Comenzar con Armado de bloques 11 y 12 |  | Armado de MODULOS 11 y 12 | [9 empty] | Armado de MODULOS 10 y 11 - 2 MESES MAS PARA CARPETAS + CONTRAPISOS + COLOCACION + TERMINACIONES |  | Armado de MODULOS 10 y 11 - 2 MESES MAS PARA CARPETAS + CONTRAPISOS + COLOCACION + TERMINACIONES
[15 empty] | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER
[15 empty] | EQUIPO 2 - 14 personas | [13 empty] | SUMAR 14 personas |  | SUMAR 14 personas |  | SUMAR 14 personas |  | SUMAR 14 personas |  | SUMAR 14 personas |  | 14 personas
[15 empty] | Armado de MODULOS 8 y 9 | [9 empty] | Armado de MODULOS 8 y 9 - 2 MESES MAS PARA CARPETAS + CONTRAPISOS + COLOCACION + TERMINACIONES |  | Armado de MODULOS 8 y 9 - 2 MESES MAS PARA CARPETAS + CONTRAPISOS + COLOCACION + TERMINACIONES |  | Armado de MODULOS 6 y 7 | [9 empty] | Armado de MODULOS 10 y 11 - 2 MESES MAS PARA CARPETAS + CONTRAPISOS + COLOCACION + TERMINACIONES
[25 empty] | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER
Equipo 1 - 14 personas
[25 empty] | Armado de MODULOS 4 y 13 | [9 empty] | Armado de MODULOS 8 y 9 - 1 MESES MAS PARA CARPETAS + CONTRAPISOS + COLOCACION + TERMINACIONES
[25 empty] | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER
[25 empty] | SUMAR 14 personas |  | SUMAR 14 personas |  | SUMAR 14 personas |  | SUMAR 14 personas |  | SUMAR 14 personas |  | 14 personas
[25 empty] | Armado de MODULOS 4 y 13 | [9 empty] | Armado de MODULOS 8 y 9 - 1 MESES MAS PARA CARPETAS + CONTRAPISOS + COLOCACION + TERMINACIONES
[37 empty] | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER
[37 empty] | SUMAR 14 personas |  | SUMAR 14 personas |  | SUMAR 14 personas |  | SUMAR 14 personas |  | SUMAR 14 personas |  | 14 personas
[37 empty] | Armado de MODULOS 2 y 3 | [9 empty] | Armado de MODULOS 8 y 9 - 2 MESES MAS PARA CARPETAS + CONTRAPISOS + COLOCACION + TERMINACIONES
[37 empty] | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER |  | Equipo de WALTER
[37 empty] | 7 Personas |  | 7 Personas |  | 7 Personas |  | 7 Personas |  | 7 Personas |  | 7 Personas
[37 empty] | Armado de MODULOS 1 y 5 | [9 empty] | Armado de MODULOS 8 y 9 - 2 MESES MAS PARA CARPETAS + CONTRAPISOS + COLOCACION + TERMINACIONES

## ESQUEMA DE TRABAJO (hidden)
2024
TAREAS | AREAS | RESPONSABLES | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
ORGANIZACION + T. PREELIMINARES
TRABAJOS PREVIOS: OFICINA + OBRA | OFICINA TECNICA | Ayelén | Noviembre Semana 1: ARMADO DE PLANOS DE NIVEL PRA QUE EL AGRIMENSOR REPLANTEE // DEFINIR INSTALACIONES O ALTURA LIBRE FINAL. CALEFACCIÓ ELECTRICA EN BAÑOS Y EL RESTO FRÍO / CALOR. vER CARPINTERÍA DE 2.40 O 2.30 Y VER QUE SE HACE CON LOS CENTRÍMETROS QUE FALTAN. GAS NO POR EL MOMENTO YA QUE NO HAY PROYECTO DE GAS: VER LA OPCIÓN DE CHANCHAS POR BLOQUES.
| ABASTECIMIENTO | Ayelén | Noviembre Semana 1: Costeo de un bloque (Materiales): Proyecto como está planteado + alternativa con panelería de DLM. FECHA: MIÉRCOLES 27/11/24 // pARA PRODUCCIÓN PLANOS - PLANILLAS DE DOBLADO. (ESTRUCTURALISTA YA PASO HIERROS POR BLOQUE)
| PRODUCCION - OFICINA | Amparo + Daniel | Noviembre Semana 1: Equipos de obra: presupuesto de equipos de trabajo - gente por dia o contrato cerrado - tener al menos 2 opciones - DEFINIR VALOR DE MANO DE OBRA POR BLOQUE
|  | Amparo + abastecimiento | Noviembre Semana 1: Definir junto a abastecimiento - vivienda si hacemos contratacion de gente por dia
|  | Amparo | Noviembre Semana 1: Plan de ejecucion de obra - Ejecucion de tareas + logistica + ingreso de otros gremios
|  | Amparo + Daniel + OT | Noviembre Semana 1: Junto a OT - Definicion de obradores y cerco de obra
| PRODUCCION - CAMPO | Amparo + Daniel | Noviembre Semana 1: Desmonte parcial -
|  | Amparo + Daniel + OT | Noviembre Semana 1: Junto a OT - Trabajar sobre los niveles (segun lo visto en obra) - Luego del desmonte establecer los niveles finales
|  | Amparo + Daniel | Noviembre Semana 4: Nivelacion + armado de calle central + tosca - calle central + acceso por calle publica
|  | Daniel | Noviembre Semana 3: POSIBLE: Armado de cerco - dependiendo de como queda el lote segun niveles; Diciembre Semana 1: Armado de cerco + obradores
s
|  | Daniel | Noviembre Semana 3: Replanteo de calle central; Diciembre Semana 1: Replanteo de bloques con sus niveles - CADA UNO CON SU EJE DE REPLANTEO
| PROYECTO | Ursula | Noviembre Semana 1: Definir: Niveles de modulos y amenities + definir calle quebrada
|  | Ursula | Noviembre Semana 1: Definir: estacionamientos de cortesia + fachada del complejo + estacionamiento general
|  | Ursula | Noviembre Semana 1: Definir: contenciones + patios de bloques
ECO - FIN
COMERCIAL

## PRODU (hidden)
2024
TAREAS | AREAS | RESPONSABLES | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
ORGANIZACION + T. PREELIMINARES
TRABAJOS PREVIOS: OFICINA + OBRA | OFICINA TECNICA | Ayelén | Noviembre Semana 1: ARMADO DE PLANOS DE NIVEL PRA QUE EL AGRIMENSOR REPLANTEE // DEFINIR INSTALACIONES O ALTURA LIBRE FINAL. CALEFACCIÓ ELECTRICA EN BAÑOS Y EL RESTO FRÍO / CALOR. vER CARPINTERÍA DE 2.40 O 2.30 Y VER QUE SE HACE CON LOS CENTRÍMETROS QUE FALTAN. GAS NO POR EL MOMENTO YA QUE NO HAY PROYECTO DE GAS: VER LA OPCIÓN DE CHANCHAS POR BLOQUES.
| ABASTECIMIENTO | Ayelén | Noviembre Semana 1: Costeo de un bloque (Materiales): Proyecto como está planteado + alternativa con panelería de DLM. FECHA: MIÉRCOLES 27/11/24 // pARA PRODUCCIÓN PLANOS - PLANILLAS DE DOBLADO. (ESTRUCTURALISTA YA PASO HIERROS POR BLOQUE)
| PRODUCCION - OFICINA | Amparo + Daniel | Noviembre Semana 1: Equipos de obra: presupuesto de equipos de trabajo - gente por dia o contrato cerrado - tener al menos 2 opciones - DEFINIR VALOR DE MANO DE OBRA POR BLOQUE
|  | Amparo + abastecimiento | Noviembre Semana 1: Definir junto a abastecimiento - vivienda si hacemos contratacion de gente por dia
|  | Amparo | Noviembre Semana 1: Plan de ejecucion de obra - Ejecucion de tareas + logistica + ingreso de otros gremios
|  | Amparo + Daniel + OT | Noviembre Semana 1: Junto a OT - Definicion de obradores y cerco de obra
| PRODUCCION - CAMPO | Amparo + Daniel | Noviembre Semana 1: Desmonte parcial -
|  | Amparo + Daniel + OT | Noviembre Semana 1: Junto a OT - Trabajar sobre los niveles (segun lo visto en obra) - Luego del desmonte establecer los niveles finales
|  | Amparo + Daniel | Noviembre Semana 4: Nivelacion + armado de calle central + tosca - calle central + acceso por calle publica
|  | Daniel | Noviembre Semana 3: POSIBLE: Armado de cerco - dependiendo de como queda el lote segun niveles; Diciembre Semana 1: Armado de cerco + obradores
s
|  | Daniel | Noviembre Semana 3: Replanteo de calle central; Diciembre Semana 1: Replanteo de bloques con sus niveles - CADA UNO CON SU EJE DE REPLANTEO
| PROYECTO | Ursula | Noviembre Semana 1: Definir: Niveles de modulos y amenities + definir calle quebrada
|  | Ursula | Noviembre Semana 1: Definir: estacionamientos de cortesia + fachada del complejo + estacionamiento general
|  | Ursula | Noviembre Semana 1: Definir: contenciones + patios de bloques
ECO - FIN
COMERCIAL
TRABAJOS PRELIMINARES | PRODUCCION + ABASTECIMIENTO + OFICINA TECNICA |  | Noviembre Semana 3: CDM+ 1 OFICIAL; Diciembre Semana 1: Equipo de 7 personas; Diciembre Semana 3: Equipo de 7 personas
[5 empty] | Replanteos bloques + calle (CDM) + chequear con agrimensor niveles + ubicacion de bloques |  | replanteo + armado de cerco + Armado de obradores
[5 empty] | Equipo CDM + 1 oficial (ostende) |  | EQUIPO 1: 7 PERSONAS - 4 DE OSTENDE + 3 DE ROSARIO -
HORMIGON BLOQUES + AMENITIES |  |  | Diciembre Semana 3: Doblado de hierros - ver si es posible doblar hierros en OBRA -
EQUIPO 1: 7 PERSONAS - 4 DE OSTENDE + 3 DE ROSARIO -
[11 empty] | EQUIPO 1 + 2 - 4 Equipos de 7 personas - ESTRUCTURA DE HORMIGON | EQUIPO 1 - Equipo de 7 personas - ESTRUCTURA DE HORMIGON |  | EQUIPO 1 - Equipo de 7 personas - ESTRUCTURA DE HORMIGON
[11 empty] | 4 Bloques - TIRA A | 4 Bloques - TIRA D |  | 4 Bloques - TIRA C
EQUIPO 2 - 1 Equipo de 7 personas - ESTRUCTURA DE HORMIGON
1 Bloque - Bloque B
EQUIPO 2 - 1 Equipo de 7 personas - ESTRUCTURA DE HORMIGON
[12 empty] | Amenities + posible losa de calle | Calle de acceso | Terminaciones en HºAº
INSTALACIONES DE OBRA | PRODUCCION + ABASTECIMIENTO + OFICINA TECNICA | NICOLAS + AMPARO | Noviembre Semana 1: Oficina tecnica: Presentacion de planos + luz de obra y computos de materiales; Noviembre Semana 3: ABASTRCIMIENTO: Compra de materiales para conexion de obra; Diciembre Semana 1: ELECTRICIDAD - NICOLAS
| PRODUCCION + ABASTECIMIENTO + OFICINA TECNICA | DEFINIR + AMPARO | Noviembre Semana 1: Oficina tecnica: Presentacion de planos + conexion de agua de obra + computos de mat. + Busqueda de plomeros; Noviembre Semana 3: ABASTRCIMIENTO: Compra de materiales para conexion de obra; Diciembre Semana 1: PLOMERIA - POZOS OBRADORES
COMPRAS

## PRODUCCION (hidden)
2024
TAREAS | AREAS | RESPONSABLES | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
ORGANIZACION + T. PREELIMINARES
TRABAJOS PREVIOS: OFICINA + OBRA | OFICINA TECNICA | Ayelén | Noviembre Semana 1: ARMADO DE PLANOS DE NIVEL PRA QUE EL AGRIMENSOR REPLANTEE // DEFINIR INSTALACIONES O ALTURA LIBRE FINAL. CALEFACCIÓ ELECTRICA EN BAÑOS Y EL RESTO FRÍO / CALOR. vER CARPINTERÍA DE 2.40 O 2.30 Y VER QUE SE HACE CON LOS CENTRÍMETROS QUE FALTAN. GAS NO POR EL MOMENTO YA QUE NO HAY PROYECTO DE GAS: VER LA OPCIÓN DE CHANCHAS POR BLOQUES.
| ABASTECIMIENTO | Ayelén | Noviembre Semana 1: Costeo de un bloque (Materiales): Proyecto como está planteado + alternativa con panelería de DLM. FECHA: MIÉRCOLES 27/11/24 // pARA PRODUCCIÓN PLANOS - PLANILLAS DE DOBLADO. (ESTRUCTURALISTA YA PASO HIERROS POR BLOQUE)
| PRODUCCION - OFICINA | Amparo + Daniel | Noviembre Semana 1: Equipos de obra: presupuesto de equipos de trabajo - gente por dia o contrato cerrado - tener al menos 2 opciones - DEFINIR VALOR DE MANO DE OBRA POR BLOQUE
|  | Amparo + abastecimiento | Noviembre Semana 1: Definir junto a abastecimiento - vivienda si hacemos contratacion de gente por dia
|  | Amparo | Noviembre Semana 1: Plan de ejecucion de obra - Ejecucion de tareas + logistica + ingreso de otros gremios
|  | Amparo + Daniel + OT | Noviembre Semana 1: Junto a OT - Definicion de obradores y cerco de obra
| PRODUCCION - CAMPO | Amparo + Daniel | Noviembre Semana 1: Desmonte parcial -
|  | Amparo + Daniel + OT | Noviembre Semana 1: Junto a OT - Trabajar sobre los niveles (segun lo visto en obra) - Luego del desmonte establecer los niveles finales
|  | Amparo + Daniel | Noviembre Semana 4: Nivelacion + armado de calle central + tosca - calle central + acceso por calle publica
|  | Daniel | Noviembre Semana 3: POSIBLE: Armado de cerco - dependiendo de como queda el lote segun niveles; Diciembre Semana 1: Armado de cerco + obradores
s
|  | Daniel | Noviembre Semana 3: Replanteo de calle central; Diciembre Semana 1: Replanteo de bloques con sus niveles - CADA UNO CON SU EJE DE REPLANTEO
| PROYECTO | Ursula | Noviembre Semana 1: Definir: Niveles de modulos y amenities + definir calle quebrada
|  | Ursula | Noviembre Semana 1: Definir: estacionamientos de cortesia + fachada del complejo + estacionamiento general
|  | Ursula | Noviembre Semana 1: Definir: contenciones + patios de bloques
ECO - FIN
COMERCIAL

## SUPERADO (hidden)
|  |  | 2024 |  |  | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
RUBROS | AREAS | EQUIPOS OBRA | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio
|  |  | ORGANIZACION + T. PREELIMINARES |  |  | HORMIGON + BRUTO DE BLOQUES Y AMENITIES + ACCESO | [11 empty] | HORMIGON + BRUTO DE BLOQUES
[12 empty] | INTERIOR EN SECO + TERMINACIONES | [5 empty] | INTERIOR EN SECO + TERMINACIONES | [11 empty] | INTERIOR EN SECO + TERMINACIONES
TRABAJOS PREVIOS: OFICINA + OBRA | PRODUCCION + ABASTECIMIENTO + OFICINA TECNICA |  | PROYECTO + O.T: ORGANIZACION INFO + APROBACIONES + GENERACION DE DOCUMENTACION + DISEÑO + COSTO POR BLOQUE
OFICINA PRODUCCION: ORGANIZACION Y CONTRATACION DE EQUIPOS + COSTO MANO DE OBRA
ABASTECIMIENTO: COMPUTOS + COMPRAS PARA T. PREELIMINARES + FUNDACIONES + COSTO POR BLOQUE
CAMPO PRODUCCION: T. PREELIMINARES + DOBLADO DE HIERROS
TRABAJOS PRELIMINARES | PRODUCCION + ABASTECIMIENTO + OFICINA TECNICA |  | 2 PERSONAS | 4 PERSONAS | 6 PERSONAS
|  |  | Replanteos bloques + Presupuestar mov. de arena y desmonte | Desmonte parcial + movimiento de arena parcial + replanteo + armado de cerco | Armado de obradores + camino
Mediados de noviembre
|  |  | Equipo CDM + EQUIPO 1 - 2 oficiales (ostende) | Equipo CDM + EQUIPO 2 - 3 of. + 1 ayu. | Equipo CDM + EQUIPO 1 - 1 ayu. + 1 ofi.
HORMIGON BLOQUES + AMENITIES |  |  |  |  | Doblado de hierros MODULOS GALPON
Equipo CDM + EQUIPO 2 - 3 of. + 1 ayu.
[6 empty] | EQUIPO 1 + 2 - 4 Equipos de 7 personas - ESTRUCTURA DE HORMIGON | [6 empty] | EQUIPO 1 - Equipo de 7 personas - ESTRUCTURA DE HORMIGON | [6 empty] | EQUIPO 1 - Equipo de 7 personas - ESTRUCTURA DE HORMIGON
[6 empty] | 4 Bloques - TIRA A | [6 empty] | 4 Bloques - TIRA D | [6 empty] | 4 Bloques - TIRA C
EQUIPO 2 - 1 Equipo de 7 personas - ESTRUCTURA DE HORMIGON
1 Bloque - Bloque B
EQUIPO 2 - 1 Equipo de 7 personas - ESTRUCTURA DE HORMIGON
[13 empty] | Amenities + posible losa de calle |  |  |  |  | Calle de acceso |  | Terminaciones en HºAº
INSTALACIONES DE OBRA | PRODUCCION + ABASTECIMIENTO + OFICINA TECNICA | NICOLAS + AMPARO | Oficina tecnica: Presentacion de planos + luz de obra y computos de materiales |  | ABASTRCIMIENTO: Compra de materiales para conexion de obra | ELECTRICIDAD - NICOLAS
| PRODUCCION + ABASTECIMIENTO + OFICINA TECNICA | DEFINIR + AMPARO | Oficina tecnica: Presentacion de planos + conexion de agua de obra + computos de mat. + Busqueda de plomeros |  | ABASTRCIMIENTO: Compra de materiales para conexion de obra | PLOMERIA - POZOS OBRADORES
COMPRAS